## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | CAM200401822698 | Acción | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:308000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 154006 | 4 | Campeche | 2 | Campeche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 154006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2020-10-15 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1822698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401829014 | Acción | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 171368 | 4 | Campeche | 2 | Campeche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIERCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 171368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1829014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728345 | Proyecto de inversión | 1580030.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580030.81, modificado:1224509.8}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 19959 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 19959 | S | 665 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93609.0, meta_modificada:93609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26770 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PINO SUAREZ CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRA, lon:-90.48517961, lat:19.83394695}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1224509.8 | 1224509.8 | 1224509.8 | 1224509.8 | 1224509.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93609.0}} | {1728345/proyecto_INICIO, 1728345/proyecto_PROCESO, 1728345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729685 | Proyecto de inversión | 1506222.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506222.88, modificado:1168475.7}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MORELOS I II Y III - 23833 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 23833 | S | 1337 | 1330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89232.0, meta_modificada:89232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANCE COLONIA MORELOS I II Y III, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CALLE NANCE ENTRE REFORMA E INDEPENDENCIA Y CALLES ABELRDO CARR, lon:-90.50491654, lat:19.85724775}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1168475.7 | 1168475.7 | 1168475.7 | 1168475.7 | 1168475.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89232.0}} | {1729685/proyecto_INICIO, 1729685/proyecto_FIN, 1729685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729125 | Proyecto de inversión | 1132869.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132869.16, modificado:878416.85}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 22255 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 22255 | S | 903 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:671126.0, meta_modificada:671126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RENOVACIÓN MORAL COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SANTA ANA, CALLE LUIS GONZALEZ FRANCIS CALLE RENOVACIÓN MORAL ENTRE FLAMBOYAN, lon:-90.49910514, lat:19.85474964}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 878416.85 | 878416.85 | 878416.85 | 878416.85 | 878416.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:671126.0}} | {1729125/proyecto_INICIO, 1729125/proyecto_FIN, 1729125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301727508 | Proyecto de inversión | 662041.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662041.16, modificado:512547.17}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 17623 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 17623 | S | 1090 | 1090 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39222.0, meta_modificada:39222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PABLO GARCÍA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27167 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y MORELOS Y CALLES LEONA VICAR, lon:-90.54177043, lat:19.81630491}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 512547.17 | 512547.17 | 512547.17 | 512547.17 | 512547.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39222.0}} | {1727508/proyecto_INICIO, 1727508/proyecto_FIN, 1727508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301727605 | Proyecto de inversión | 850422.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850422.03, modificado:659224.66}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAMULA - 17893 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 17893 | S | 761 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50384.0, meta_modificada:50384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAMULA, 67190 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE PEDREGAL, CALLE ALMENDRA CALLE SAN ANTONIO NTRE CALLE AMERICAY CALLE PEDREGAL Y CALLES 2A COCAL, FLAMBOYANES, VENU, lon:-90.54118261, lat:19.81405246}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 659224.66 | 659224.66 | 659224.66 | 659224.66 | 659224.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50384.0}} | {1727605/proyecto_INICIO, 1727605/proyecto_FIN, 1727605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729268 | Proyecto de inversión | 929485.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929485.35, modificado:720202.94}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO PEÑA - 22685 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 22685 | S | 662 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55063.0, meta_modificada:55063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PEÑA COLONIA PEÑA, 26980 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 22 CALLE PEÑA ENTRE 21 Y 19 Y CALLES 17 23, 25 , DOLORES Y NUEVA, COLONIA PEÑA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE, lon:-90.49967839, lat:19.8507152}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 720202.94 | 720202.94 | 720202.94 | 720202.94 | 720202.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55063.0}} | {1729268/proyecto_INICIO, 1729268/proyecto_FIN, 1729268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728195 | Proyecto de inversión | 1501372.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501372.94, modificado:1163531.52}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO EL POLVORÍN - 19519 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 19519 | S | 909 | 908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88940.0, meta_modificada:88940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SASCABERA COLONIA EL POLVORÍN, 26412 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHABLE Y CALLE 2DA DE LA SASCABERA, CALLE CONSCRIPTO CALLE SASCABERA ENTRE CHABLE Y 2DA DE LA SASCABERA Y CALLES ECUADOR NO ME , lon:-90.52130688, lat:19.82626713}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1163531.52 | 1163531.52 | 1163531.52 | 1163531.52 | 1163531.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88940.0}} | {1728195/proyecto_INICIO, 1728195/proyecto_FIN, 1728195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729582 | Proyecto de inversión | 1312556.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312556.41, modificado:1016854.03}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO GRANJAS - 23536 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 23536 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77751.0, meta_modificada:77751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COLONIAS COLONIA GRANJAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 15 VILLA CABRA, CALLE 12B CALLE COLONIAS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 15 VILLA CABRA Y CALLES ONCE FLORES M, lon:-90.50623355, lat:19.85288841}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1016854.03 | 1016854.03 | 1016854.03 | 1016854.03 | 1016854.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77751.0}} | {1729582/proyecto_INICIO, 1729582/proyecto_FIN, 1729582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728456 | Proyecto de inversión | 1244492.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244492.36, modificado:964116.06}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 20387 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 20387 | S | 775 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73719.0, meta_modificada:73719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE AZUFRE, CALLE BRILLANTE CALLE PLATA ENTRE CUARZO Y AZUFRE Y CALLES BRILLANTE ZAFIRO, OPALO, FLUORITA, AGUA MARINA, DIAMANT, lon:-90.49437849, lat:19.86155385}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 964116.06 | 964116.06 | 964116.06 | 964116.06 | 964116.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73719.0}} | {1728456/proyecto_INICIO, 1728456/proyecto_FIN, 1728456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729736 | Proyecto de inversión | 1504963.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504963.87, modificado:1168475.7}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL ALTO - 23981 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 23981 | S | 1663 | 1663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89043.0, meta_modificada:89043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3A COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 10A Y CALLE 10B, CALLE AVENIDA FRANCISCO MORAZAN CALLE 3A ENTRE 10A Y 10B Y CALLES 12 104, 104B, 105, 6, BENITO JUAREZ, MIGUEL HI, lon:-90.51231338, lat:19.85803465}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1168475.7 | 1168475.7 | 1168475.7 | 1168475.7 | 1168475.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89043.0}} | {1729736/proyecto_INICIO, 1729736/proyecto_FIN, 1729736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728352 | Proyecto de inversión | 505818.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505818.96, modificado:392238.67}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LEOVIGILDO GÓMEZ - 20005 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 20005 | S | 1654 | 1652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29948.0, meta_modificada:29948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BETHEL COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 26412 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE SINAI, CALLE BABILONIA CALLE BETHEL ENTRE TULIPAN Y SINAI Y CALLES LEOVIGILDO GOMEZ BATALLON, MONTE DE LOS , lon:-90.51469169, lat:19.82192039}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 392238.67 | 392238.67 | 392238.67 | 392238.67 | 392238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29948.0}} | {1728352/proyecto_INICIO, 1728352/proyecto_PROCESO, 1728352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728356 | Proyecto de inversión | 1107991.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107991.49, modificado:858640.11}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JARDINES - 20030 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 20030 | S | 1173 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65631.0, meta_modificada:65631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RESIDAN COLONIA JARDINES, 26412 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE NARCISO, CALLE VIOLETA CALLE RESIDAN ENTRE NOCHE BUENA Y NARCISO Y CALLES DEL OLVIDO RESIDAN, AZUCENA, GIRASOL, , lon:-90.5168042, lat:19.8291863}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 858640.11 | 858640.11 | 858640.11 | 858640.11 | 858640.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65631.0}} | {1728356/proyecto_INICIO, 1728356/proyecto_FIN, 1728356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728361 | Proyecto de inversión | 1439102.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439102.2, modificado:1115737.73}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN POLVORÍN - 20049 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 20049 | S | 1049 | 1048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85256.0, meta_modificada:85256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BATALLON COLONIA AMPLIACIÓN POLVORÍN, 26412 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE TULIPANES, CALLE NIÑO ARTILLERO CALLE BATALLON ENTRE MARGARITA Y TULIPANES Y CALLES NIÑO ARTILLERO PAS, lon:-90.51635358, lat:19.82377147}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1115737.73 | 1115737.73 | 1115737.73 | 1115737.73 | 1115737.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85256.0}} | {1728361/proyecto_INICIO, 1728361/proyecto_FIN, 1728361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728365 | Proyecto de inversión | 1213531.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213531.91, modificado:941043.2}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 20064 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 20064 | S | 887 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71887.0, meta_modificada:71887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE DOLOMITA, CALLE ZIRCONIO CALLE RUBI ENTRE TOPACIO Y DOLOMITA Y CALLES AV. ERNESTO ZEDILLO LIMONITA, BUGAMBILIA, FLAMBOYANE, lon:-90.49634001, lat:19.86578932}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 941043.2 | 941043.2 | 941043.2 | 941043.2 | 941043.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71887.0}} | {1728365/proyecto_INICIO, 1728365/proyecto_PROCESO, 1728365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728372 | Proyecto de inversión | 599500.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599500.59, modificado:464753.38}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 20094 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 20094 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35506.0, meta_modificada:35506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TALCO COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CORINDON, CALLE GRANATE CALLE TALCO ENTRE GALEANA Y CORINDON ATRÁS DE LA CALLE GRANATE Y CALLES HALITA JOSÉ MEDINA MALDON, lon:-90.49805944, lat:19.86375042}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 464753.38 | 464753.38 | 464753.38 | 464753.38 | 464753.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35506.0}} | {1728372/proyecto_INICIO, 1728372/proyecto_FIN, 1728372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729478 | Proyecto de inversión | 1221455.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221455.68, modificado:947635.44}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 23218 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 23218 | S | 780 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72208.0, meta_modificada:72208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RENOVACIÓN MORAL COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 26626 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA 5 Y CALLE DOLORES, CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA CALLE RENOVACIÓN MORAL ENTRE PRIVADA DE LA, lon:-90.50177236, lat:19.85410768}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 947635.44 | 947635.44 | 947635.44 | 947635.44 | 947635.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72208.0}} | {1729478/proyecto_INICIO, 1729478/proyecto_FIN, 1729478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728376 | Proyecto de inversión | 1186841.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186841.4, modificado:919618.4}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 20103 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 20103 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70313.0, meta_modificada:70313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALCITA Y CALLE GRAFITO, CALLE ORO CALLE PLATA ENTRE CALCITA Y GRAFITO Y CALLES DOLOMITA CORNALINA,ZARDIO, BRILLANTE, GRAFITO, KUNSITA, P, lon:-90.49623545, lat:19.86211134}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 919618.4 | 919618.4 | 919618.4 | 919618.4 | 919618.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70313.0}} | {1728376/proyecto_INICIO, 1728376/proyecto_PROCESO, 1728376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728522 | Proyecto de inversión | 1759822.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759822.63, modificado:1364595.04}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 20575 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 20575 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104255.0, meta_modificada:104255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ALVAREZ SUAREZ COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE HECTOR DE LA PEÑA PAVON, CALLE EL ROSAL CALLE FRANCISCO ALVAREZ SUARE, lon:-90.49844587, lat:19.85805683}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1364595.04 | 1364595.04 | 1364595.04 | 1364595.04 | 1364595.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-19, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2.124374108E7, importe_modificado:2.124374108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104255.0}} | {1728522/proyecto_INICIO, 1728522/proyecto_PROCESO, 1728522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301756335 | Proyecto de inversión | 294047.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294047.36, modificado:294047.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINÁ ASENTAMIENTO BARRIO SANTA ROSA - 82201 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 82201 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE CALLE SANTA ROSA COLONIA CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRIVADA DE LA 23 Y CALLE CALLE SANTA ROSA FINAL DEL POBLADO, CALLE CALLE MONTE MIEL CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE PRIVADA DE LA 231 Y CALLE S, lon:-90.5006099, lat:19.76173297}} | 2020-08-03 | 2020-09-17 | 294044.03 | 294044.03 | 294044.03 | 294044.03 | 294044.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-011, contratista:VICTOR FRANCISCO COLLI CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:294047.17, importe_modificado:294047.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.0}} | {1756335/proyecto_INICIO, 1756335/proyecto_FIN, 1756335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301756330 | Proyecto de inversión | 213820.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213820.27, modificado:213820.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO COLONIA PEÑA - 82192 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 82192 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO CONSTITUCIÓN COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE MERCEDES Y CALLE CALLE COLONIAS, CALLE CALLE PRIVADA OREZA CIRCUITO CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE MERCEDES Y COLONIAS ATR, lon:-90.49714424, lat:19.84991697}} | 2020-08-03 | 2020-09-17 | 213814.79 | 213814.79 | 213814.79 | 213814.79 | 213814.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-012, contratista:LORENZO ENRIQUE KEB ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:213815.72, importe_modificado:213815.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1756330/proyecto_INICIO, 1756330/proyecto_PROCESO, 1756330/proyecto_INICIO, 1756330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833750 | Proyecto de inversión | 1486797.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486797.55, modificado:1486797.55}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, (ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO MINAS - 188495 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 188495 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87707.0, meta_modificada:87707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PROLONGACION PEDREGAL Y CALLE PLATA, CALLE TUMBO CALLE DIANA LAURA ENTRE PLATA Y CALLE PEDREGAL ATRAS DE LA CALLE TUMBO COLONIA MINAS SAN, lon:-90.50070267, lat:19.85943282}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401832514 | Proyecto de inversión | 1078909.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078909.24, modificado:1078909.24}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD LERMA, (ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO LERMA - 184233 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 184233 | S | 790 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63643.0, meta_modificada:63643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE JABIN EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE PIXOY, CALLE CEDRO CALLE JABIN ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE PIXOY ATRAS DE LA CALLE CEDRO EJIDO LERMA, lon:-90.60419589, lat:19.799861}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833032 | Proyecto de inversión | 555964.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555964.06, modificado:555964.06}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD CHINÁ (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN ASFÁTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO CHINA - 186009 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 186009 | S | 2576 | 2576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32795.0, meta_modificada:32795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22, CALLE 13 CALLE 11 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22 ATRAS DE CALLE 13 EJIDO CHINA, lon:-90.49587692, lat:19.77019895}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401832571 | Proyecto de inversión | 173518.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173518.72, modificado:173518.72}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE LOCALIDAD LERMA, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO LERMA - 184420 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 184420 | S | 790 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10241.0, meta_modificada:10241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE 22 EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 25 CALLE 22 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24 ATRAS DE LA CALLE 25 EJIDO LERMA, lon:-90.60203892, lat:19.80456598}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833136 | Proyecto de inversión | 678805.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678805.36, modificado:678805.36}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE , POLVO DE PIEDRA, LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO SAMULÁ - 186537 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 186537 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40046.0, meta_modificada:40046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 21 CALLE 19 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 ATRAS DE LA CALLE 21 SAMULA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE, lon:-90.54521573, lat:19.81546841}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401832377 | Proyecto de inversión | 474094.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474094.56, modificado:474094.56}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD LERMA, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO LERMA - 183742 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 183742 | S | 791 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27967.0, meta_modificada:27967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE COCALES EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CALLE PASTIZALES, CALLE DEL PETROLEO CALLE COCALES ENTRE CALLE JABIN Y PASTIZALES ATRAS DE LA CALLE DEL PETROLEO EJIDO DE LERMA, lon:-90.60314342, lat:19.79912676}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833073 | Proyecto de inversión | 250737.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250737.86, modificado:250737.86}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD CHINÁ (ADQUSICIÓN Y SUMINITRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO CHINA - 186311 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 186311 | S | 2576 | 2576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14788.0, meta_modificada:14788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 13 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, CALLE 26 CALLE 13 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15 ATRAS DE CALLE 26 EJIDO CHINA, lon:-90.49819805, lat:19.76956198}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833662 | Proyecto de inversión | 469073.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469073.8, modificado:469073.8}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO JARDINES - 188246 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 188246 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27667.0, meta_modificada:27667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANES COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ARALIA Y CALLE TULIPANES, CALLE AMAPOLA CALLE FLAMBOYANES ENTRE CALLE CARALIA Y CALLE AMAPOLA COLONIA JARDINES, SAN FRANCISCO DE, lon:-90.5143157, lat:19.83038223}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833691 | Proyecto de inversión | 134097.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134097.23, modificado:134097.23}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFLATICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO EL POLVORÍN - 188316 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 188316 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7909.0, meta_modificada:7909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA CHABLE COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHABLE Y CALLE PRIMERA PRIVADA DE CHABLE, CALLE SASCABERA CALLE TERCERA PRIVADA CHABLE ENTRE CALLE CHABLE Y CALLE , lon:-90.52199996, lat:19.82610817}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833810 | Proyecto de inversión | 488718.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488718.21, modificado:488718.21}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL ALTO - 188714 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 188714 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28828.0, meta_modificada:28828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 B COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CARLOS SANSORES PEREZ Y CALLE 108, CALLE 105 CALLE 12 B ENTRE CALLE CARLOS SANSORES PEREZ Y CALLE 108 ATRAS DE LA CALLE 105 COL, lon:-90.50861262, lat:19.85661454}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833238 | Proyecto de inversión | 330610.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330610.33, modificado:330610.33}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN AFÁLTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN SAMULÁ - 186855 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 186855 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19496.0, meta_modificada:19496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN SAMULÁ, 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE HONESTIDAD, CALLE SAN ANTONIO CALLE AMERICA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE HON, lon:-90.53981201, lat:19.8133131}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833898 | Proyecto de inversión | 832900.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832900.39, modificado:832900.39}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN Y SUMIINISTRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN ASFALTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 188951 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 188951 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43138.0, meta_modificada:43138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 17 AMPLIACION REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE CASTELLOT CALLE 17 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19 ATRAS DE LA CALLE CASTELLOT COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, SAN FRA, lon:-90.50342796, lat:19.85122588}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401835761 | Proyecto de inversión | 5238733.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5238733.7, modificado:5238733.7}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN ASFALTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND. - 194511 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 194511 | S | 35672 | 35672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:309037.0, meta_modificada:309037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CONCORDIA CONJUNTO HABITACIONAL KALA II, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE RAMON ESPINOLA BLANCO, CALLE AVENIDA BAJA VELOCIDAD AVENIDA CONCORDIA ENTRE CALLE PALENQUE Y, lon:-90.48931499, lat:19.84029105}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833313 | Proyecto de inversión | 86839.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86839.78, modificado:86839.78}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO CIUDAD CONCORDIA - 187063 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 187063 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5125.0, meta_modificada:5125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CIUDAD CONCORDIA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ANDADOR CONCORDIA Y CALLE CONCORDIA, ANDADOR PROLONGACIÓN FRANCISCO I MADERO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANDADOR CO, lon:-90.48781184, lat:19.83470446}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833347 | Proyecto de inversión | 114765.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114765.11, modificado:114765.11}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO EL POLVORÍN - 187164 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 187164 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6766.0, meta_modificada:6766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DALIA COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE VIOLETA CALLE DALIA ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIA ATRAS DE CALLE VIOLETA COLONIA EL POLV, lon:-90.51581899, lat:19.82774055}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833962 | Proyecto de inversión | 569215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569215.26, modificado:569215.26}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO PEÑA - 189144 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 189144 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33573.0, meta_modificada:33573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23-A COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y PRIVADA PEÑA, CALLE MERCEDES CALLE 23A ENTRE CALLE 23 Y PRIVADA LA PEÑA ATRAS DE LA CALLE MERCEDES COLONIA LA PEÑA, SAN FRANCISCO DE C, lon:-90.49806638, lat:19.84973634}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401833397 | Proyecto de inversión | 381972.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381972.2, modificado:381972.2}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA SUPER ESTABLE, POLVO DE PIEDRA LAVADO Y CEMENTO GRIS PORTLAND), ASENTAMIENTO EL POLVORÍN - 187310 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 187310 | S | 1427 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22527.0, meta_modificada:22527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LEOVIGILDO GOMEZ COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PASO DE LAS AGUILAS Y CALLE DEL CONVENTO, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS CALLE LEOVIGILDO GOMEZ ENTRE CALLE PASO DE LAS , lon:-90.51841013, lat:19.82355094}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401824265 | Proyecto de inversión | 541429.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541429.53, modificado:541429.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CAMPECHE LOCALIDAD CHEMBLÁS ASENTAMIENTO CHEMBLAS - 158344 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIERCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 158344 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 002 TRAMO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - CHEMBLAS KILÓMETRO 20 + 206 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA INTERSECCIÓN AL POBLADO Y CARRETERA A HAMPOLOL, CARRETERA A CHEMBLA, lon:-90.36247928, lat:19.92177146}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1824265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401828941 | Proyecto de inversión | 188976.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188976.56, modificado:188976.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINÁ ASENTAMIENTO COLONIA MONTE ALBAN CALLE 28 ENTRE 9 Y 11 - 170956 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 170956 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 28 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 26 CALLE 28 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 ATRAS DE LA CALLE 26 EJIDO DE CHINA, lon:-90.49856396, lat:19.77122727}} | 2020-11-03 | 2020-12-18 | 171479.2 | 171479.2 | 171479.2 | 171479.2 | 171479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-026, contratista:ARCHEN CONSTRUTION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:188888.88, importe_modificado:188888.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.5}} | {1828941/proyecto_PROCESO, 1828941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401829002 | Proyecto de inversión | 213811.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213811.42, modificado:213811.42}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINÁ ASENTAMIENTO MONTE ALBAN CALLE 11 ENTRE 24 Y 26 - 171316 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 171316 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 9 CALLE 11 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 ATRAS DE LA CALLE 9 EJIDO DE CHINA POR ABARROTES LA CONCHITA, lon:-90.49706621, lat:19.77030547}} | 2020-11-02 | 2020-12-17 | 175619.21 | 175619.21 | 175619.21 | 175619.21 | 175619.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-026, contratista:ARCHEN CONSTRUTION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:188888.88, importe_modificado:188888.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.81}} | {1829002/proyecto_INICIO, 1829002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401824606 | Proyecto de inversión | 330509.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330509.57, modificado:330509.57}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ASFALTO, EN CALLE 17 ENTRE 20 Y 22 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO COLONIA KANISTE - 159088 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 159088 | S | 1725 | 1720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 22 COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 CALLES 22 ENTRE 17 Y 19, CALLE 19 ENTRE 20 Y 22 Y CALLE 17 ENTRE 20 Y 22 DE LA COLONIA KANISTE, SAN FRANCISCO, lon:-90.55531855, lat:19.81958829}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1824606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401849037 | Proyecto de inversión | 1639221.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639221.47, modificado:1639221.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES NUEVO PROGRESO Y LA CAMPECHANA EN CAMPECHE LOCALIDAD P.R. LOS LAURELES. - 234204 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 234204 | S | 1126 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5889.0, meta_modificada:5889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE LA CAMPECHANA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PLATANAL, CALLE ESTRADA CALLE NUEVO PROGRESO ENTRE ESTRADA Y SAN PEDRO Y CALLE LA CAMPECHANA ENTRE AVENIDA CENTRAL, lon:-89.99245221, lat:19.48753309}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1849037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301724169 | Proyecto de inversión | 2611582.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611582.81, modificado:2611582.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LOS CEDROS - 7829 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 7829 | S | 37500 | 37500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANCE FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, 26930 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE GROSELLA Y CALLE CALLE COOPERATIVA KALA, CALLE CALLE PRIMERA COOPERATIVA KALA- ALMENA CALLE NANCE ENTRE CALLE GROSELLA, lon:-90.48097662, lat:19.85528662}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2601104.59 | 2601104.59 | 2601104.59 | 2601104.59 | 2601104.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-14/2, contratista:VICTOR MANUEL CRUZ VALLADARES, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2601104.59, importe_modificado:2601104.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.3}} | {1724169/proyecto_INICIO, 1724169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301722596 | Proyecto de inversión | 100017.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100017.08, modificado:99900.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINÁ ASENTAMIENTO CHINA - 2095 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | 2095 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE CALLE 22 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 23, CALLE CALLE 22 CALLE 22 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 23 COLONIA PIRULINES POBLADO RURAL CHINA CAMPECHE. Y CALLE 28 ENTRE 26 Y PRIVADA DE , lon:-90.49594076, lat:19.77330964}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-001-2020, contratista:HA-KAAB-CHE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:4499999.99, importe_modificado:4499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1722596/proyecto_INICIO, 1722596/proyecto_FIN, 1722596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301722601 | Proyecto de inversión | 50008.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50008.54, modificado:49950.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINÁ ASENTAMIENTO CHINA - 2104 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | 2104 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO CHINA, 42055 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA 23 Y CALLE FINAL DEL POBLADO CARRETERA A EL DOLAR, CALLE MONTE MIEL CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE DE LA 23 FINAL DEL POBLADO CERCA DE ABARROTES YOSEL, lon:-90.50138451, lat:19.76162595}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-001-2020, contratista:HA-KAAB-CHE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:4499999.99, importe_modificado:4499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722601/proyecto_INICIO, 1722601/proyecto_FIN, 1722601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301722602 | Proyecto de inversión | 4300753.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300753.93, modificado:4300199.99}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO EL CARMELO - 2106 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | 2106 | S | 5500 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AVIACIÓN COLONIA EL CARMELO, 27434 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE CALLE 5, CALLE SANTA BARBARA CALLE AVIACIÓN ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE 5 COLONIA EL CARMELO , lon:-90.50707758, lat:19.84174866}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 4300199.99 | 4300199.99 | 4300199.99 | 4300199.99 | 4300199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-001-2020, contratista:HA-KAAB-CHE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:4499999.99, importe_modificado:4499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1722602/proyecto_INICIO, 1722602/proyecto_FIN, 1722602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301747120 | Proyecto de inversión | 50008.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50008.54, modificado:49950.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CAMPECHE LOCALIDAD POCYAXUM ASENTAMIENTO POCYAXUM - 50072 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | 50072 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE CALLE 15 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO POCYAXUM, 38463 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 10 FORMANDO UNA Y, CALLE CALLE 13 CALLE 15 ENTRE 10 Y 10 FORMANDO UNA Y ATRAS DE LA CALLE 13 CERCA , lon:-90.35093529, lat:19.73126366}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-LP-001-2020, contratista:HA-KAAB-CHE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:4499999.99, importe_modificado:4499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747120/proyecto_INICIO, 1747120/proyecto_FIN, 1747120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301770453 | Proyecto de inversión | 122791.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122791.09, modificado:122790.87}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 120634 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 120634 | S | 1584 | 1584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VICTOR MÉNDEZ LANZ Y CALLE PABLO GARCIA, CALLE SAN SALVADOR CALLE BUENOS AIRES ENTRE CALLE VICTOR MENDEZ LANZ Y CALLE PABLO GARCÍA, lon:-90.49991383, lat:19.86441002}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 122790.87 | 122790.87 | 122790.87 | 122790.87 | 122790.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1819204.58, importe_modificado:1819204.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1770453/proyecto_INICIO, 1770453/proyecto_FIN, 1770453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301772582 | Proyecto de inversión | 323652.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323652.09, modificado:323636.53}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) EN CAMPECHE LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. - 126204 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 126204 | S | 775 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRAFITO Y CALLE PIRITA, CALLE SAN MANUEL CALLE ORO ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE PIRITA ATRAS DE LA CALLE SAN MANUEL COLONIA MINAS SAN FRANCI, lon:-90.49567405, lat:19.86092239}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 323636.53 | 323636.53 | 323636.53 | 323636.53 | 323636.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1819204.58, importe_modificado:1819204.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.0}} | {1772582/proyecto_INICIO, 1772582/proyecto_PROCESO, 1772582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768383 | Proyecto de inversión | 14968.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14968.63, modificado:14933.64}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 114536 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 114536 | S | 887 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMONITA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TOPASIO Y CALLE AMOZONITA, CALLE AGUAMARINA CALLE LIMONITA ENTRE CALLE TOPASIO Y AMOZONITA ATRAS DE LA CALLE AGUAMARINA COLONIA MINAS , lon:-90.49662315, lat:19.8673156}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 14933.64 | 14933.64 | 14933.64 | 14933.64 | 14933.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768383/proyecto_PROCESO, 1768383/proyecto_INICIO, 1768383/proyecto_PROCESO, 1768383/proyecto_INICIO, 1768383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768771 | Proyecto de inversión | 17713.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17713.13, modificado:17709.54}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 115690 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 115690 | S | 1319 | 1318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLA MERCEDES COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SALSIPUEDES Y CALLE 3 HERMANOS, CALLE CONCORDIA CALLE VILLA MERCEDES ENTRE CALLE SALSIPUEDES Y CALLE 3 HERMA, lon:-90.50245364, lat:19.85694578}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 17709.54 | 17709.54 | 17709.54 | 17709.54 | 17709.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768771/proyecto_PROCESO, 1768771/proyecto_INICIO, 1768771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301770581 | Proyecto de inversión | 44766.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44766.37, modificado:44757.67}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 120968 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 120968 | S | 887 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZIRCONIO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE RUBI Y CALLE TURQUEZA, CALLE GRANATE CALLE ZIRCONIO EN CALLE RUBI Y CALLE TURQUEZA ATRAS DE CALLE GRANATE COLONIA MINAS, SAN FRANCISCO, lon:-90.4966902, lat:19.86467697}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 44757.67 | 44757.67 | 44757.67 | 44757.67 | 44757.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1819204.58, importe_modificado:1819204.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1770581/proyecto_INICIO, 1770581/proyecto_FIN, 1770581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301773220 | Proyecto de inversión | 1132345.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132345.28, modificado:1132273.07}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO KANISTE - 127978 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 127978 | S | 11135 | 11134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13, CALLE 12 CALLE 11 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13 ATRAS DE LA CALLE 12 COLONIA KANISTE, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE., lon:-90.54946706, lat:19.82110081}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1132273.07 | 1132273.07 | 1132273.07 | 1132273.07 | 1132273.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1819204.58, importe_modificado:1819204.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:733.0}} | {1773220/proyecto_INICIO, 1773220/proyecto_FIN, 1773220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768264 | Proyecto de inversión | 29937.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29937.26, modificado:29867.27}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO ESMERALDA I - 114163 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 114163 | S | 765 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA FRACCIONAMIENTO ESMERALDA I, 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA ESMERALDA III Y CALLE FINAL - SIN NOMBRE, PRIVADA SIN NOMBRE CALLE ESMERALDA ENTRE PRIVADA ESMERALDA III Y CALLE FINA, lon:-90.54749205, lat:19.81019231}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 29867.27 | 29867.27 | 29867.27 | 29867.27 | 29867.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1768264/proyecto_INICIO, 1768264/proyecto_PROCESO, 1768264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301770657 | Proyecto de inversión | 65001.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65001.97, modificado:64945.61}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 121189 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 121189 | S | 653 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE FLUORITA, CALLE ORO CALLE PLATA ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE FLUORITA ATRAS DE LA CALLE ORO COLONIA MINAS SAN FRANCISCO DE, lon:-90.49553631, lat:19.86189013}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 64945.61 | 64945.61 | 64945.61 | 64945.61 | 64945.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1819204.58, importe_modificado:1819204.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1770657/proyecto_INICIO, 1770657/proyecto_FIN, 1770657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301774495 | Proyecto de inversión | 556878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556878.58, modificado:556878.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (INTERCONEXIÓN DE COLECTORES) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO HÉROE DE NACOZARI - 131339 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 131339 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:414.67, meta_modificada:414.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA AVIACIÓN COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA CORONA Y AVENIDA AVIACIÓN, CALLE INTERNACIONAL ING. ALBERTO ACUÑA ONGAY PRIVADA AVIACIÓN ENTRE CALLE JESÚS G, lon:-90.51069985, lat:19.83387867}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 166751.66 | 166751.66 | 166751.66 | 166751.66 | 166751.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:555838.88, importe_modificado:555838.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.47}} | {1774495/proyecto_INICIO, 1774495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301774533 | Proyecto de inversión | 573690.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573690.68, modificado:573690.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL A CIELO ABIERTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO VILLAS DE KALA - 131396 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 131396 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FINAL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE KALA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 9, CALLE 4 CALLE FINAL ESTA CALLE NO TIENE REFERENCIA DE NOMBRE PERO ESTA A LO ULTIMO DEL FRACCIONAMIENTOENTRE, lon:-90.48656926, lat:19.84132634}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 488503.01 | 488503.01 | 488503.01 | 488503.01 | 488503.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-020, contratista:BENOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:573025.19, importe_modificado:573025.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:324.0}} | {1774533/proyecto_INICIO, 1774533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401819409 | Proyecto de inversión | 965607.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965607.52, modificado:965607.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO KALA II - 147415 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 147415 | S | 1193 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD RAMON BERZUNZA HERRERA FRACCIONAMIENTO KALA II, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA BAJA VELOCIDAD Y CALLE DE LOS ARCOS, CALLE CANAL BOULEVARD RAMON BERZUNZA HERRERA ENTRE AVENIDA BAJA VEL, lon:-90.48749462, lat:19.84041149}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 289471.54 | 289471.54 | 289471.54 | 289471.54 | 289471.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:964905.14, importe_modificado:964905.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.5}} | {1819409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401829098 | Proyecto de inversión | 202042.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202042.05, modificado:202042.05}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINÁ ASENTAMIENTO PALMA SOLA - 171735 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 171735 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE SIN ASIGNACIÓN NOMBRE, CALLE 9 CALLE 11 ENTRE CALLE 28 Y CALLE SIN NOMBRE ATRAS DE LA CALLE 9 EJIDO DE CHINA, lon:-90.50030739, lat:19.77099455}} | 2020-11-03 | 2020-12-18 | 175885.3 | 175885.3 | 175885.3 | 175885.3 | 175885.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-027, contratista:EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:201150.29, importe_modificado:201150.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1829098/proyecto_PROCESO, 1829098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301722608 | Proyecto de inversión | 1223647.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223647.14, modificado:1223647.14}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 2159 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2159 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26770 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO SUAREZ CALLES VICENTE GUERRERO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCI, lon:-90.48634735, lat:19.83274653}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 1204178.92 | 1204178.92 | 1204178.92 | 1204178.92 | 1204178.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-015, contratista:YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1.50431082E7, importe_modificado:1.50431082E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.64}} | {1722608/proyecto_INICIO, 1722608/proyecto_PROCESO, 1722608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301722612 | Proyecto de inversión | 11015992.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.101599299E7, modificado:1.101599299E7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 2183 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 2183 | S | 900 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3756.0, meta_modificada:3756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26770 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HECHOS NO PALABRAS CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL, lon:-90.48521479, lat:19.83182385}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 10842070.17 | 10842070.17 | 10842070.17 | 10842070.17 | 10842070.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-015, contratista:YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1.50431082E7, importe_modificado:1.50431082E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3718.44}} | {1722612/proyecto_INICIO, 1722612/proyecto_FIN, 1722612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301722613 | Proyecto de inversión | 2865765.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865765.63, modificado:2865765.63}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 2194 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2194 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26770 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO O FINAL DE LA COLONIA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PINO SUAR, lon:-90.48326513, lat:19.83059442}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2820157.29 | 2820157.29 | 2820157.29 | 2820157.29 | 2820157.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-015, contratista:YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1.50431082E7, importe_modificado:1.50431082E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.64}} | {1722613/proyecto_INICIO, 1722613/proyecto_FIN, 1722613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749414 | Proyecto de inversión | 518599 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518599.0, modificado:518563.32}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO EL POLVORÍN - 56406 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 56406 | S | 10276 | 10276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA DE LA SASCABERA COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE TERCERA DE CHABLE Y CALLE CALLE CHABLÉ, CALLE CALLE CONSCRIPTO CALLE SEGUNDA DE LA SASCABERA ENTRE CA, lon:-90.52119369, lat:19.82608697}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 518563.32 | 518563.32 | 518563.32 | 518563.32 | 518563.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}} | {1749414/proyecto_PROCESO, 1749414/proyecto_INICIO, 1749414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749108 | Proyecto de inversión | 522781.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522781.25, modificado:522458.11}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAMULA - 55336 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 55336 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA SAMULA, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2-A, CALLE 19 CALLE 2 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2A ATRAS DE LA CALLE 19 COLONIA SAMULÁ SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE, lon:-90.54449127, lat:19.81482772}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 522458.11 | 522458.11 | 522458.11 | 522458.11 | 522458.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1749108/proyecto_INICIO, 1749108/proyecto_PROCESO, 1749108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749857 | Proyecto de inversión | 342944.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342944.5, modificado:342741.42}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO HÉROE DE NACOZARI - 57832 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 57832 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE ROBERTO AYALA Y CALLE CALLE JESÚS GARCÍA CORONA, CALLE CALLE 7 DE NOVIEMBRE CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE, lon:-90.50752948, lat:19.82913517}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 342741.42 | 342741.42 | 342741.42 | 342741.42 | 342741.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1749857/proyecto_PROCESO, 1749857/proyecto_INICIO, 1749857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749492 | Proyecto de inversión | 439136.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439136.25, modificado:438998.34}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JARDINES - 56706 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 56706 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RESIDAN COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE VIOLETA Y CALLE CALLE GIRASOL, CALLE CALLE NOCHE BUENA CALLE RESIDAN ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GIRASOL ATRAS DE LA CAL, lon:-90.51740364, lat:19.82954563}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 438998.34 | 438998.34 | 438998.34 | 438998.34 | 438998.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1749492/proyecto_INICIO, 1749492/proyecto_PROCESO, 1749492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749520 | Proyecto de inversión | 401496 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401496.0, modificado:401163.25}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LEOVIGILDO GÓMEZ - 56781 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 56781 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LEOVIGILDO GÓMEZ COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PASO DE LAS AGUILAS Y CALLE CALLE MARGARITA, CALLE CALLE PROLONGACIÓN BATALLON CALLE LEOVIGILDO GÓMEZ E, lon:-90.5178486, lat:19.82347045}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 401163.25 | 401163.25 | 401163.25 | 401163.25 | 401163.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1749520/proyecto_INICIO, 1749520/proyecto_PROCESO, 1749520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748900 | Proyecto de inversión | 342944.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342944.5, modificado:342741.42}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAMULÁ - 54833 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 54833 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA PRIVADA 6 COLONIA SAMULA, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 27, CALLE 6 CALLE SEGUNDA PRIVADA 6 ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 27 ATRÁS DE LA CALLE 6 COLONIA SAMULÁ SAN FR, lon:-90.54791638, lat:19.81182525}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 342741.42 | 342741.42 | 342741.42 | 342741.42 | 342741.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1748900/proyecto_INICIO, 1748900/proyecto_PROCESO, 1748900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749947 | Proyecto de inversión | 359673.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359673.5, modificado:359433.37}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD LERMA ASENTAMIENTO LERMA CENTRO - 58108 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 58108 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CALLE COCALES EJIDO LERMA CENTRO, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE CALLE DEL PETROLEO, CALLE CALLE PASTIZALES CALLE COCALES ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE DEL PETROLEO ATRAS DE L, lon:-90.60313135, lat:19.79908701}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 359433.37 | 359433.37 | 359433.37 | 359433.37 | 359433.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1749947/proyecto_PROCESO, 1749947/proyecto_INICIO, 1749947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749643 | Proyecto de inversión | 974464.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974464.25, modificado:974253.61}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 57111 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINITRACIÓN | 57111 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MONTE DE LOS OLIVOS COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE BABILONIA Y CALLE CALLE LEOVIGILDO GÓMEZ, CALLE CALLE SINAI CALLE MONTE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE BA, lon:-90.51494763, lat:19.82270206}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 974253.61 | 974253.61 | 974253.61 | 974253.61 | 974253.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:233.0}} | {1749643/proyecto_INICIO, 1749643/proyecto_PROCESO, 1749643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749227 | Proyecto de inversión | 694253.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694253.5, modificado:693828.82}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 55752 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 55752 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JABÍN COLONIA SAMULA, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE SAN ANTONIO CALLE JABIN ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ATRAS DE LA CALLE S, lon:-90.54122124, lat:19.81365276}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 693828.82 | 693828.82 | 693828.82 | 693828.82 | 693828.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:166.0}} | {1749227/proyecto_PROCESO, 1749227/proyecto_INICIO, 1749227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750063 | Proyecto de inversión | 514416.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514416.75, modificado:514112.13}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD LERMA ASENTAMIENTO LERMA CENTRO - 58473 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 58473 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CALLE ROSAL EJIDO LERMA CENTRO, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE VISTA DEL MAR Y CALLE CALLE EL ROSAL, CALLE CALLE PIXOY CALLE ROSAL ENTRE CALLE VISTA DEL MAR Y CALLE EL ROSAL ATRAS DE LA CALLE PIXOY DEL E, lon:-90.60494422, lat:19.79980801}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 514112.13 | 514112.13 | 514112.13 | 514112.13 | 514112.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1750063/proyecto_PROCESO, 1750063/proyecto_INICIO, 1750063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301739518 | Proyecto de inversión | 2999996.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999996.59, modificado:2999996.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE , CAMPECHE (SUMINISTRO DE MATERIALES) ASENTAMIENTO SANTA ANA. - 32145 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS | 32145 | S | 37450 | 37450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ECUADOR BARRIO SANTA ANA, 25490 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SEGUNDA ECUADOR, CALLE PANAMA CALLE ECUADOR ENTRE VERACRUZ Y SEGUNDA DE ECUADOR ATRAS DE LA CALLE PANAMA COL., lon:-90.52240579, lat:19.84072996}} | 2020-06-22 | 2020-11-30 | 2969992.96 | 2969992.96 | 2969992.96 | 2969992.96 | 2969992.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-17, contratista:ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2969992.96, importe_modificado:2969992.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5109.0}} | {1739518/proyecto_PROCESO, 1739518/proyecto_INICIO, 1739518/proyecto_FIN, 1739518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750127 | Proyecto de inversión | 313671.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313671.94, modificado:313252.3}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINÁ ASENTAMIENTO PALMA SOLA - 58652 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 58652 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE CALLE 5 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 26 Y CALLE CALLE PROLONGACIÓN DE LA 5, CALLE CALLE 22 CALLE 5 ENTRE CALLE 26 Y PROLONGACIÓN DE LA 5 ATRAS DE CALLE 22 BARRIO PALMA SOLA EJIDO DE CHINA , lon:-90.49809081, lat:19.77553433}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 313252.3 | 313252.3 | 313252.3 | 313252.3 | 313252.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1750127/proyecto_INICIO, 1750127/proyecto_PROCESO, 1750127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750400 | Proyecto de inversión | 218727.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218727.72, modificado:218727.72}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO ERNESTO ZEDILLO - 59323 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 59323 | S | 887 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JADE COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE TOPACIO Y CALLE CALLE SELENITA, CALLE CALLE RUBI CALLE JADE ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE SELENITA ATRAS DE LA CALLE R, lon:-90.49580454, lat:19.86674601}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 218493.49 | 218493.49 | 218493.49 | 218493.49 | 218493.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-15, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2024962.79, importe_modificado:2024962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1750400/proyecto_INICIO, 1750400/proyecto_PROCESO, 1750400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750402 | Proyecto de inversión | 102072.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102072.93, modificado:102072.93}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 59325 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 59325 | S | 1584 | 1584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DIANA LAURA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE LAS CUEVAS Y CALLE CALLE SAN ANTONIO, CALLE CALLE PLATA CALLE DIANA LAURA ENTRE CALLE LAS CUEVAS Y CALLE SAN ANTONIO AT, lon:-90.50009582, lat:19.86167472}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 102058.12 | 102058.12 | 102058.12 | 102058.12 | 102058.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-15, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2024962.79, importe_modificado:2024962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1750402/proyecto_INICIO, 1750402/proyecto_PROCESO, 1750402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750404 | Proyecto de inversión | 291636.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291636.96, modificado:291636.96}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 59329 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 59329 | S | 653 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CALCITA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PLATA Y CALLE CALLE SARDIO, CALLE CALLE GRAFITO CALLE CACITA ENTRE CALLE PLATA Y CALLE SARDIO ATRAS DE LA CALLE GRAFITO COL, lon:-90.49629645, lat:19.86249708}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 291392.15 | 291392.15 | 291392.15 | 291392.15 | 291392.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-15, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2024962.79, importe_modificado:2024962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1750404/proyecto_INICIO, 1750404/proyecto_PROCESO, 1750404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750406 | Proyecto de inversión | 160400.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160400.33, modificado:160400.33}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 59334 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 59334 | S | 775 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUARZO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PLATA Y CALLE CALLE BRILLANTE, CALLE CALLE YESO CALLE CUARZO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE BRILLANTE ATRAS DE LA CALLE YESO COLO, lon:-90.49392847, lat:19.86215749}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 160174.56 | 160174.56 | 160174.56 | 160174.56 | 160174.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-15, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2024962.79, importe_modificado:2024962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1750406/proyecto_INICIO, 1750406/proyecto_PROCESO, 1750406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761964 | Proyecto de inversión | 1504602.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504602.67, modificado:1504602.67}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO COLONIA MINAS - 97253 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 97253 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TOPASIO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA CTM Y CALLE CUARZO, CALLE AGUA MARINA O BRILLANTES CALLE TOPASIO ENTRE CALLE AVENIDA CTM Y CALLE CUARZO ATRAS DE LA CALLE AGUA , lon:-90.49268821, lat:19.86265596}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 1001675.04 | 1001675.04 | 1001675.04 | 1001675.04 | 1001675.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-017, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1496470.53, importe_modificado:1496470.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.8}} | {1761964/proyecto_INICIO, 1761964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759719 | Proyecto de inversión | 1088645.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088645.37, modificado:1088645.37}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 91350 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 91350 | S | 900 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.0, meta_modificada:1817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PLATA-CIRCUITO COLOSIO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE CONTINUACIÓN DE DIANA LAURA-SIN NOMBRE, CALLE REVOLUCIÓN CALLE PLATA CIRCUITO COL, lon:-90.50033495, lat:19.85938907}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 677155.99 | 677155.99 | 677155.99 | 677155.99 | 677155.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-013, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2323577.79, importe_modificado:2323577.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.24}} | {1759719/proyecto_INICIO, 1759719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750670 | Proyecto de inversión | 131236.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131236.63, modificado:131236.63}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO PABLO GARCIA - 60060 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 60060 | S | 1572 | 1572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 116 COLONIA PABLO GARCIA, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 15 Y CALLE CALLE 13, CALLE CALLE 10 CALLE 116 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 ATRAS DE LA CALLE 10 COLONIA PABLO GARCÍA, SAN F, lon:-90.50617025, lat:19.85137119}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 131015.09 | 131015.09 | 131015.09 | 131015.09 | 131015.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-15, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2024962.79, importe_modificado:2024962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1750670/proyecto_INICIO, 1750670/proyecto_PROCESO, 1750670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750695 | Proyecto de inversión | 204145.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204145.87, modificado:204145.87}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 60129 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 60129 | S | 1663 | 1663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 10 COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE OSTIONAL 3 Y CALLE CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE CALLE 1 CALLE 10 ENTRE CALLE OSTIONAL 3 Y CALLE GABRIELA MISTRAL ATRAS DE , lon:-90.51634957, lat:19.85720518}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 203913.75 | 203913.75 | 203913.75 | 203913.75 | 203913.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-15, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2024962.79, importe_modificado:2024962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1750695/proyecto_INICIO, 1750695/proyecto_PROCESO, 1750695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759427 | Proyecto de inversión | 908744.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908744.93, modificado:908744.93}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA JOSEFA ORTIZ - 90569 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 90569 | S | 900 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PLATA -CIRCUITO COLOSIO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SEGUIMIENTO DE DIANA LAURA O SIN NOMBRE, CALLE REVOLUCIÓN CALLE PLATA ENTRE CALL, lon:-90.50029364, lat:19.85933105}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 650100.93 | 650100.93 | 650100.93 | 650100.93 | 650100.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-014, contratista:CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA VAN HALEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2820193.06, importe_modificado:2820193.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.0}} | {1759427/proyecto_INICIO, 1759427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759497 | Proyecto de inversión | 1929764.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929764.18, modificado:1929764.18}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JARDINES - 90736 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 90736 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOL, CALLE MARGARITA CALLE AZUCENA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOL ATRAS DE LA CALLE MARGARITA COLONIA JARDINE, lon:-90.5180345, lat:19.83118972}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 1380829.81 | 1380829.81 | 1380829.81 | 1380829.81 | 1380829.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-014, contratista:CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA VAN HALEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2820193.06, importe_modificado:2820193.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2758.8}} | {1759497/proyecto_INICIO, 1759497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759552 | Proyecto de inversión | 1249277.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249277.12, modificado:1249277.12}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JARDINES - 90868 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 90868 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4432.0, meta_modificada:4432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOL, CALLE MARGARITA CALLE AZUCENA ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE GIRASOL ATRÁS DE LA CALLE MARGARITA POR EL SUPER WI, lon:-90.5179551, lat:19.83113623}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 777216.84 | 777216.84 | 777216.84 | 777216.84 | 777216.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-013, contratista:DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2323577.79, importe_modificado:2323577.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3191.04}} | {1759552/proyecto_INICIO, 1759552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759769 | Proyecto de inversión | 249777 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249777.0, modificado:249474.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO PRIVADA EXHACIENDA KALA (ADQUISICIÓN DE KITS) - 91465 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 91465 | S | 19143 | 19142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE YAXNA EXHACIENDA PRIVADA EXHACIENDA KALA, 24087 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SUCTUC Y CALLE CACABCHEN, CALLE TULUM CALLE YAXNA ENTRE CALLE SUCTUC Y CALLE CACABCHEN ATRAS DE CALLE TULUM PRIVADA , lon:-90.48572168, lat:19.84910703}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 249474.24 | 249474.24 | 249474.24 | 249474.24 | 249474.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC-DA-SRM-2020-11, contratista:GRUPO ICARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:249474.24, importe_modificado:249474.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}} | {1759769/proyecto_INICIO, 1759769/proyecto_FIN, 1759769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750565 | Proyecto de inversión | 233309.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233309.56, modificado:233309.56}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ - 59759 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 59759 | S | 903 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CLAVEL COLONIA ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE CALLE BUEN PASTOR, CALLE CALLE RENOVACIÓN MORAL CALLE CLAVEL ENTRE CALLE FLAMBOYAN, lon:-90.49864756, lat:19.85510938}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 233073.22 | 233073.22 | 233073.22 | 233073.22 | 233073.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-15, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2024962.79, importe_modificado:2024962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1750565/proyecto_PROCESO, 1750565/proyecto_INICIO, 1750565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750601 | Proyecto de inversión | 306218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306218.8, modificado:306218.8}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO PEÑA - 59856 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 59856 | S | 662 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 23 COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 25 Y CALLE CALLE 21, CALLE CALLE 22 CALLE 23 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 ATRAS DE LA CALLE 22 COLONIA LA PEÑA, SAN FRANCISCO DE CAM, lon:-90.49913497, lat:19.84987534}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 305971.88 | 305971.88 | 305971.88 | 305971.88 | 305971.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-15, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2024962.79, importe_modificado:2024962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1750601/proyecto_PROCESO, 1750601/proyecto_INICIO, 1750601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750641 | Proyecto de inversión | 379128.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379128.04, modificado:379128.04}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 59965 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 59965 | S | 879 | 879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCIÓN COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE CALLE 3 HERMANOS, CALLE REYES HEROLES CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 3 DE, lon:-90.50224819, lat:19.85542356}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 375870.54 | 375870.54 | 375870.54 | 375870.54 | 375870.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-15, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2024962.79, importe_modificado:2024962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1750641/proyecto_INICIO, 1750641/proyecto_PROCESO, 1750641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762080 | Proyecto de inversión | 6016174.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6016174.53, modificado:6016174.53}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 97538 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 97538 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33231.0, meta_modificada:33231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TOPASIO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA CTM Y CALLE CUARZO, AVENIDA AGUA MARINA O BRILLANTE CALLE TOPASIO ENTRE AVENIDA CTM Y CALLE CUARZO ATRAS DE LA CALLE AGUA MARIN, lon:-90.49329332, lat:19.86313526}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 2956136.72 | 2956136.72 | 2956136.72 | 2956136.72 | 2956136.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-018, contratista:AM CONSTRUCCIONES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:6014089.54, importe_modificado:6014089.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13957.02}} | {1762080/proyecto_INICIO, 1762080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401838569 | Proyecto de inversión | 436526.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436526.99, modificado:436526.99}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CENTRO AMBIENTAL INTEGRAL MUNICIPAL) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 203242 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 203242 | S | 2805 | 2695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ESCENICA CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA LERMA Y CALLE AVENIDA ESCENICA 2, CALLE CERCA DE LA CALLE 20 DE LERMA AVENIDA ESCENICA ENTRE CAR, lon:-90.57687765, lat:19.82024517}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1838569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301724037 | Proyecto de inversión | 126315.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126315.58, modificado:126315.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO PEÑA - 7463 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7463 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES COLONIA PEÑA, 26980 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA 1RA DE DOLORES Y PRIVADA 2DA DE DOLORES, CALLE SAN JULIAN CALLE DOLORES ENTRE PRIMERA PRIVADA DE DOLORES Y SEGUNDA PRIVADA DE DOLORES , lon:-90.50017728, lat:19.84941341}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 111281.81 | 111281.81 | 111281.81 | 111281.81 | 111281.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.65}} | {1724037/proyecto_INICIO, 1724037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301723349 | Proyecto de inversión | 63157.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63157.79, modificado:63157.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 5028 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5028 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL OLVIDO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE SANTA LUCIA CALLE PRIVADA DEL OLVIDO ENTRE PEDREGAL Y BUENOS AIRES ATRAS, lon:-90.50157358, lat:19.86151781}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 55640.91 | 55640.91 | 55640.91 | 55640.91 | 55640.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.45}} | {1723349/proyecto_INICIO, 1723349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301723713 | Proyecto de inversión | 110526.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110526.13, modificado:110526.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ - 6423 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6423 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REYES HEROLES COLONIA ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE LAS FLORES, CALLE REVOLUCIÓN CALLE REYES HEROLES ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE LAS FLOR, lon:-90.49919608, lat:19.85908484}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 97404.63 | 97404.63 | 97404.63 | 97404.63 | 97404.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.45}} | {1723713/proyecto_INICIO, 1723713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301723420 | Proyecto de inversión | 78947.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.24, modificado:78947.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 5268 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5268 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GRAFITO COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATA Y CALLE ORO, CALLE CALCITA CALLE GRAFITO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE ORO SAN MIGUEL ENTRE ORO Y EVEREST ORO ENTRE PLATA Y TALLO KUN, lon:-90.49608617, lat:19.86181193}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 69518.09 | 69518.09 | 69518.09 | 69518.09 | 69518.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.25}} | {1723420/proyecto_INICIO, 1723420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301723447 | Proyecto de inversión | 221052.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221052.26, modificado:221052.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 5361 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5361 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUARZO COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ORO Y CALLE CAPRITA, CALLE AZUFRE CALLE CUARZO ENTRE ORO Y CAPRITA DELANTE DE LA CALLE AZUFRE Y CALLES ZAFIRO, AZURITA, SAN MANUEL, FLUO, lon:-90.49444774, lat:19.86040776}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 194809.25 | 194809.25 | 194809.25 | 194809.25 | 194809.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.5}} | {1723447/proyecto_INICIO, 1723447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301723140 | Proyecto de inversión | 47368.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47368.34, modificado:47368.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINÁ ASENTAMIENTO CHINA - 4413 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4413 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE CALLE 11 EJIDO CHINA, 42055 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE DE LA 11, CALLE CALLE 9 CALLE 11 ENTRE SANTA ROSA Y DE LA 11 DETRAS DE CALLE 9 Y CALLE 28 ENTRE 11 Y SIN NOMBRE BARRIO PALMA SOLA CHINA C, lon:-90.50061102, lat:19.77102938}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 41763.72 | 41763.72 | 41763.72 | 41763.72 | 41763.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.25}} | {1723140/proyecto_INICIO, 1723140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301722817 | Proyecto de inversión | 63157.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63157.79, modificado:63157.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINÁ ASENTAMIENTO CHINA - 3261 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3261 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE CALLE DE LA 11 EJIDO CHINA, 42055 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 11 CALLE DE LA 11 ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE 11 A TRES CUADRAS DE L, lon:-90.50055835, lat:19.76970333}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 55640.91 | 55640.91 | 55640.91 | 55640.91 | 55640.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.6}} | {1722817/proyecto_INICIO, 1722817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301723991 | Proyecto de inversión | 173683.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173683.92, modificado:173683.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MORELOS I II Y III - 7381 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7381 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA MORELOS I II Y III, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CALLE NANCE, CALLE CONSTITUCIÓN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NA, lon:-90.50476633, lat:19.85660698}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 153045.53 | 153045.53 | 153045.53 | 153045.53 | 153045.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.55}} | {1723991/proyecto_INICIO, 1723991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301723996 | Proyecto de inversión | 126315.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126315.58, modificado:126315.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 7393 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7393 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MALAGON COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 26626 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 3 HERMANOS, CALLE VILLA MERCEDES CALLE MALAGON ENTRE 3 DE MAYO Y 3 HERMANOS Y CALLES VILLA MERCED, lon:-90.50314565, lat:19.85561125}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 111281.81 | 111281.81 | 111281.81 | 111281.81 | 111281.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.25}} | {1723996/proyecto_INICIO, 1723996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301724000 | Proyecto de inversión | 236841.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236841.71, modificado:236841.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 7402 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 7402 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NARVAEZ COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TRISTEZA Y CALLE RENOVACIÓN MORAL, CALLE ALMENDRA CALLE NARVAEZ ENTRE TRISTEZA Y RENOVACIÓN MORAL Y CALL, lon:-90.50024026, lat:19.8551331}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 208686.44 | 208686.44 | 208686.44 | 208686.44 | 208686.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.25}} | {1724000/proyecto_INICIO, 1724000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301724003 | Proyecto de inversión | 221052.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221052.26, modificado:221052.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO GRANJAS - 7410 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7410 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA GRANJAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FLORES MAGON CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, lon:-90.50477979, lat:19.85476536}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 194809.25 | 194809.25 | 194809.25 | 194809.25 | 194809.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.9}} | {1724003/proyecto_INICIO, 1724003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729605 | Proyecto de inversión | 31581.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31581.17, modificado:31581.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMPECHE LOCALIDAD LERMA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 23599 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23599 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE LAS 3 CRUCES EJIDO LA GUADALUPANA, 39931 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS 3 CRUCES 2, CALLE 20 A CALLE LAS 3 CRUCES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAS 3 CRUCES 2 ATRAS DE LA 20 A COL. LA GUA, lon:-90.60585135, lat:19.79775375}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 27754.37 | 27754.37 | 27754.37 | 27754.37 | 27754.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2020-010, contratista:MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1499470.06, importe_modificado:1499470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.65}} | {1729605/proyecto_INICIO, 1729605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301773140 | Proyecto de inversión | 19433.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19433.88, modificado:19465.49}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO EL POLVORÍN - 127703 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 127703 | S | 909 | 908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE LAS AGUILAS COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA DEL PASO DE LAS AGUILAS Y CALLE NO ME OLVIDES, PRIVADA NARCISO CALLE PASO DE LAS AGUILAS ENTRE CALLE TERCERA D, lon:-90.51909539, lat:19.82627975}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 19465.49 | 19465.49 | 19465.49 | 19465.49 | 19465.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1819204.58, importe_modificado:1819204.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1773140/proyecto_INICIO, 1773140/proyecto_FIN, 1773140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301773181 | Proyecto de inversión | 19433.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19433.88, modificado:19465.49}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JARDINES - 127845 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 127845 | S | 1663 | 1663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE LAS AGUILAS COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y PRIVADA NARCISO, PRIVADA TERCERA DEL PASO DE LAS AGUILAS CALLE PASO DE LAS AGUILAS ENTRE CALLE NO ME OLVI, lon:-90.51913098, lat:19.82648449}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 19465.49 | 19465.49 | 19465.49 | 19465.49 | 19465.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1819204.58, importe_modificado:1819204.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1773181/proyecto_INICIO, 1773181/proyecto_FIN, 1773181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301769104 | Proyecto de inversión | 52116.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52116.21, modificado:52116.21}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 116553 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 116553 | S | 1156 | 1155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 104 COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 104B CALLE 104 ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO ATRAS DE CALLE 104B COLONIA BELL, lon:-90.51296784, lat:19.85554218}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 52116.21 | 52116.21 | 52116.21 | 52116.21 | 52116.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1769104/proyecto_PROCESO, 1769104/proyecto_INICIO, 1769104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748479 | Proyecto de inversión | 71098.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71098.25, modificado:71219.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO KANISTE - 53665 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIPON DE ADMINISTRACIÓN | 53665 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE NOMENCLATURA COLONIA KANISTÉ, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 20 CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25 ATRAS DE LA CALLE 20 COLONIA KANISTÉ SAN FRANCISCO D, lon:-90.55635108, lat:19.81535789}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 71219 | 71219 | 71219 | 71219 | 71219 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1748479/proyecto_INICIO, 1748479/proyecto_PROCESO, 1748479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768968 | Proyecto de inversión | 17713.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17713.13, modificado:17713.13}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO PEÑA - 116221 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 116221 | S | 662 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUITO CONSTITUCIÓN COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA, CALLE 17 AVENIDA CIRCUITO CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA ATRAS DE CALLE 17 COLONIA , lon:-90.50067081, lat:19.85177227}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 17713.13 | 17713.13 | 17713.13 | 17713.13 | 17713.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768968/proyecto_INICIO, 1768968/proyecto_PROCESO, 1768968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768833 | Proyecto de inversión | 14968.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14968.63, modificado:14968.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 115869 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 115869 | S | 879 | 879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NARVAEZ COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 7 DE AGOSTO Y CALLE SAL SI PUEDES, CALLE REVOLUCIÓN CALLE NARVAEZ ENTRE CALLE 7 DE AGOSTO Y SALSIPUEDES , lon:-90.50064353, lat:19.85655089}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 14968.63 | 14968.63 | 14968.63 | 14968.63 | 14968.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768833/proyecto_INICIO, 1768833/proyecto_PROCESO, 1768833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748838 | Proyecto de inversión | 71098.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71098.25, modificado:71219.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAMULA - 54650 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION | 54650 | S | 10261 | 10261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE SEGUNDA DE LA 25 CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25 ATRAS DE LA SEGUNDA CALLE DE LA 25 COLONIA KANISTE SAN FRANCISCO , lon:-90.5543403, lat:19.81481027}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 71219 | 71219 | 71219 | 71219 | 71219 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DA-SSC-2020-16, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5563984.09, importe_modificado:5563984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1748838/proyecto_INICIO, 1748838/proyecto_PROCESO, 1748838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768443 | Proyecto de inversión | 14968.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14968.63, modificado:14968.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO COLINAS DEL SUR - 114762 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 114762 | S | 1653 | 1652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COLINAS DEL SUR 2 FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SUR, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLINAS DEL SUR 3 Y CALLE COLINAS DEL SUR 1, AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE COLINAS DEL SUR 2 ENTRE CALL, lon:-90.51785085, lat:19.81672581}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 14968.63 | 14968.63 | 14968.63 | 14968.63 | 14968.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768443/proyecto_INICIO, 1768443/proyecto_PROCESO, 1768443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301772661 | Proyecto de inversión | 91780.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91780.24, modificado:91869.84}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 126458 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 126458 | S | 1663 | 1663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 104 B COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 104, CALLE 105 CALLE 104 B ENTRE CALLE 5 Y CALLE 104 ATRAS DE LA CALLE 105 COLONIA BELLAVISTA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CA, lon:-90.51346941, lat:19.8560871}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 91869.84 | 91869.84 | 91869.84 | 91869.84 | 91869.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1819204.58, importe_modificado:1819204.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1772661/proyecto_INICIO, 1772661/proyecto_FIN, 1772661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768874 | Proyecto de inversión | 44357.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44357.91, modificado:44357.91}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 115979 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 115979 | S | 1062 | 1062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 15 FRANCISCO I MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CALLE 11 CALLE 15 FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE , lon:-90.50476102, lat:19.85513621}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 44357.91 | 44357.91 | 44357.91 | 44357.91 | 44357.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1768874/proyecto_INICIO, 1768874/proyecto_PROCESO, 1768874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301769025 | Proyecto de inversión | 104060.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104060.02, modificado:104060.02}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MORELOS I II Y III - 116359 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 116359 | S | 1018 | 1017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA MORELOS I II Y III, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3, CALLE VILLA MERCEDES CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3 ATRAS DE CALLE VILLA M, lon:-90.50398206, lat:19.85620939}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 104060.02 | 104060.02 | 104060.02 | 104060.02 | 104060.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1769025/proyecto_INICIO, 1769025/proyecto_PROCESO, 1769025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301769430 | Proyecto de inversión | 678287.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678287.62, modificado:678287.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO) EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAMULÁ - 117564 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 117564 | S | 32564 | 32564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE DE LA 8 CALLE 21 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23 ATRAS DE LA CALLE 8 COLONIA SAMULA, SAN FRANCISCO CAMPECHE, CAMPECHE., lon:-90.54793309, lat:19.8152214}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 678287.62 | 678287.62 | 678287.62 | 678287.62 | 678287.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:988982.6, importe_modificado:988982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1769430/proyecto_INICIO, 1769430/proyecto_PROCESO, 1769430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
62802049.41

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM200401822698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308000 | 308000
CAM200401829014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191400 | 191400
CAM200301728345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1580030.81 | 1224509.8
CAM200301729685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506222.88 | 1168475.7
CAM200301729125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132869.16 | 878416.85
CAM200301727508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662041.16 | 512547.17
CAM200301727605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850422.03 | 659224.66
CAM200301729268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929485.35 | 720202.94
CAM200301728195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501372.94 | 1163531.52
CAM200301729582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312556.41 | 1016854.03
CAM200301728456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244492.36 | 964116.06
CAM200301729736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504963.87 | 1168475.7
CAM200301728352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505818.96 | 392238.67
CAM200301728356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107991.49 | 858640.11
CAM200301728361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1439102.2 | 1115737.73
CAM200301728365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213531.91 | 941043.2
CAM200301728372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599500.59 | 464753.38
CAM200301729478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221455.68 | 947635.44
CAM200301728376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186841.4 | 919618.4
CAM200301728522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1759822.63 | 1364595.04
CAM200301756335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294047.36 | 294047.36
CAM200301756330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213820.27 | 213820.27
CAM200401833750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486797.55 | 1486797.55
CAM200401832514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078909.24 | 1078909.24
CAM200401833032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555964.06 | 555964.06
CAM200401832571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173518.72 | 173518.72
CAM200401833136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678805.36 | 678805.36
CAM200401832377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474094.56 | 474094.56
CAM200401833073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250737.86 | 250737.86
CAM200401833662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469073.8 | 469073.8
CAM200401833691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134097.23 | 134097.23
CAM200401833810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488718.21 | 488718.21
CAM200401833238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330610.33 | 330610.33
CAM200401833898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832900.39 | 832900.39
CAM200401835761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5238733.7 | 5238733.7
CAM200401833313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86839.78 | 86839.78
CAM200401833347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114765.11 | 114765.11
CAM200401833962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569215.26 | 569215.26
CAM200401833397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381972.2 | 381972.2
CAM200401824265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541429.53 | 541429.53
CAM200401828941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188976.56 | 188976.56
CAM200401829002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213811.42 | 213811.42
CAM200401824606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330509.57 | 330509.57
CAM200401849037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1639221.47 | 1639221.47
CAM200301724169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2611582.81 | 2611582.81
CAM200301722596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100017.08 | 99900
CAM200301722601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50008.54 | 49950
CAM200301722602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300753.93 | 4300199.99
CAM200301747120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50008.54 | 49950
CAM200301770453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122791.09 | 122790.87
CAM200301772582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323652.09 | 323636.53
CAM200301768383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14968.63 | 14933.64
CAM200301768771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17713.13 | 17709.54
CAM200301770581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44766.37 | 44757.67
CAM200301773220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132345.28 | 1132273.07
CAM200301768264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29937.26 | 29867.27
CAM200301770657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65001.97 | 64945.61
CAM200301774495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556878.58 | 556878.58
CAM200301774533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573690.68 | 573690.68
CAM200401819409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965607.52 | 965607.52
CAM200401829098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202042.05 | 202042.05
CAM200301722608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223647.14 | 1223647.14
CAM200301722612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11015992.99 | 11015992.99
CAM200301722613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2865765.63 | 2865765.63
CAM200301749414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518599 | 518563.32
CAM200301749108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522781.25 | 522458.11
CAM200301749857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342944.5 | 342741.42
CAM200301749492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439136.25 | 438998.34
CAM200301749520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401496 | 401163.25
CAM200301748900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342944.5 | 342741.42
CAM200301749947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359673.5 | 359433.37
CAM200301749643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974464.25 | 974253.61
CAM200301749227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694253.5 | 693828.82
CAM200301750063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514416.75 | 514112.13
CAM200301739518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999996.59 | 2999996.59
CAM200301750127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313671.94 | 313252.3
CAM200301750400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218727.72 | 218727.72
CAM200301750402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102072.93 | 102072.93
CAM200301750404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291636.96 | 291636.96
CAM200301750406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160400.33 | 160400.33
CAM200301761964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504602.67 | 1504602.67
CAM200301759719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088645.37 | 1088645.37
CAM200301750670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131236.63 | 131236.63
CAM200301750695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204145.87 | 204145.87
CAM200301759427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908744.93 | 908744.93
CAM200301759497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929764.18 | 1929764.18
CAM200301759552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249277.12 | 1249277.12
CAM200301759769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249777 | 249474.24
CAM200301750565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233309.56 | 233309.56
CAM200301750601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306218.8 | 306218.8
CAM200301750641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379128.04 | 379128.04
CAM200301762080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6016174.53 | 6016174.53
CAM200401838569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436526.99 | 436526.99
CAM200301724037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126315.58 | 126315.58
CAM200301723349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63157.79 | 63157.79
CAM200301723713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110526.13 | 110526.13
CAM200301723420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78947.24 | 78947.24
CAM200301723447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221052.26 | 221052.26
CAM200301723140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47368.34 | 47368.34
CAM200301722817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63157.79 | 63157.79
CAM200301723991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173683.92 | 173683.92
CAM200301723996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126315.58 | 126315.58
CAM200301724000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236841.71 | 236841.71
CAM200301724003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221052.26 | 221052.26
CAM200301729605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31581.17 | 31581.17
CAM200301773140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19433.88 | 19465.49
CAM200301773181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19433.88 | 19465.49
CAM200301769104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52116.21 | 52116.21
CAM200301748479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71098.25 | 71219
CAM200301768968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17713.13 | 17713.13
CAM200301768833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14968.63 | 14968.63
CAM200301748838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71098.25 | 71219
CAM200301768443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14968.63 | 14968.63
CAM200301772661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91780.24 | 91869.84
CAM200301768874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44357.91 | 44357.91
CAM200301769025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104060.02 | 104060.02
CAM200301769430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678287.62 | 678287.62

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM200401822698 | Vehículos | 1 | 1
CAM200401829014 | Otros | 1 | 1
CAM200301728345 | Otros | 93609 | 93609
CAM200301729685 | Otros | 89232 | 89232
CAM200301729125 | Otros | 671126 | 671126
CAM200301727508 | Otros | 39222 | 39222
CAM200301727605 | Otros | 50384 | 50384
CAM200301729268 | Otros | 55063 | 55063
CAM200301728195 | Otros | 88940 | 88940
CAM200301729582 | Otros | 77751 | 77751
CAM200301728456 | Otros | 73719 | 73719
CAM200301729736 | Otros | 89043 | 89043
CAM200301728352 | Otros | 29948 | 29948
CAM200301728356 | Otros | 65631 | 65631
CAM200301728361 | Otros | 85256 | 85256
CAM200301728365 | Otros | 71887 | 71887
CAM200301728372 | Otros | 35506 | 35506
CAM200301729478 | Otros | 72208 | 72208
CAM200301728376 | Otros | 70313 | 70313
CAM200301728522 | Otros | 104255 | 104255
CAM200301756335 | Metros Cuadrados | 659 | 659
CAM200301756330 | Metros Cuadrados | 260 | 260
CAM200401833750 | Otros | 87707 | 87707
CAM200401832514 | Otros | 63643 | 63643
CAM200401833032 | Otros | 32795 | 32795
CAM200401832571 | Otros | 10241 | 10241
CAM200401833136 | Otros | 40046 | 40046
CAM200401832377 | Otros | 27967 | 27967
CAM200401833073 | Otros | 14788 | 14788
CAM200401833662 | Otros | 27667 | 27667
CAM200401833691 | Otros | 7909 | 7909
CAM200401833810 | Otros | 28828 | 28828
CAM200401833238 | Otros | 19496 | 19496
CAM200401833898 | Otros | 43138 | 43138
CAM200401835761 | Otros | 309037 | 309037
CAM200401833313 | Otros | 5125 | 5125
CAM200401833347 | Otros | 6766 | 6766
CAM200401833962 | Otros | 33573 | 33573
CAM200401833397 | Otros | 22527 | 22527
CAM200401824265 | Otros | 1820 | 1820
CAM200401828941 | Metros Cuadrados | 257 | 257
CAM200401829002 | Metros Cuadrados | 257 | 257
CAM200401824606 | Metros Cuadrados | 344 | 344
CAM200401849037 | Metros Cuadrados | 5889 | 5889
CAM200301724169 | Otros | 601 | 601
CAM200301722596 | Otros | 2 | 2
CAM200301722601 | Otros | 1 | 1
CAM200301722602 | Otros | 86 | 86
CAM200301747120 | Otros | 1 | 1
CAM200301770453 | Otros | 85 | 85
CAM200301772582 | Otros | 224 | 224
CAM200301768383 | Otros | 1 | 1
CAM200301768771 | Otros | 1 | 1
CAM200301770581 | Otros | 31 | 31
CAM200301773220 | Otros | 733 | 733
CAM200301768264 | Otros | 2 | 2
CAM200301770657 | Otros | 45 | 45
CAM200301774495 | Otros | 414.67 | 414.67
CAM200301774533 | Otros | 400 | 400
CAM200401819409 | Otros | 210 | 210
CAM200401829098 | Otros | 40 | 40
CAM200301722608 | Otros | 36 | 36
CAM200301722612 | Otros | 3756 | 3756
CAM200301722613 | Otros | 36 | 36
CAM200301749414 | Otros | 124 | 124
CAM200301749108 | Otros | 125 | 125
CAM200301749857 | Otros | 82 | 82
CAM200301749492 | Otros | 105 | 105
CAM200301749520 | Otros | 96 | 96
CAM200301748900 | Otros | 82 | 82
CAM200301749947 | Otros | 86 | 86
CAM200301749643 | Otros | 233 | 233
CAM200301749227 | Otros | 166 | 166
CAM200301750063 | Otros | 123 | 123
CAM200301739518 | Otros | 5109 | 5109
CAM200301750127 | Otros | 75 | 75
CAM200301750400 | Otros | 15 | 15
CAM200301750402 | Otros | 7 | 7
CAM200301750404 | Otros | 20 | 20
CAM200301750406 | Otros | 11 | 11
CAM200301761964 | Metros Cuadrados | 1207 | 1207
CAM200301759719 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817
CAM200301750670 | Otros | 9 | 9
CAM200301750695 | Otros | 14 | 14
CAM200301759427 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100
CAM200301759497 | Metros Cuadrados | 3630 | 3630
CAM200301759552 | Metros Cuadrados | 4432 | 4432
CAM200301759769 | Otros | 261 | 261
CAM200301750565 | Otros | 16 | 16
CAM200301750601 | Otros | 21 | 21
CAM200301750641 | Otros | 26 | 26
CAM200301762080 | Metros Cuadrados | 33231 | 33231
CAM200401838569 | Otros | 207 | 207
CAM200301724037 | Metros Cuadrados | 67 | 67
CAM200301723349 | Metros Cuadrados | 471 | 471
CAM200301723713 | Metros Cuadrados | 471 | 471
CAM200301723420 | Metros Cuadrados | 235 | 235
CAM200301723447 | Metros Cuadrados | 370 | 370
CAM200301723140 | Metros Cuadrados | 135 | 135
CAM200301722817 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM200301723991 | Metros Cuadrados | 269 | 269
CAM200301723996 | Metros Cuadrados | 235 | 235
CAM200301724000 | Metros Cuadrados | 135 | 135
CAM200301724003 | Metros Cuadrados | 202 | 202
CAM200301729605 | Metros Cuadrados | 67 | 67
CAM200301773140 | Otros | 13 | 13
CAM200301773181 | Otros | 13 | 13
CAM200301769104 | Otros | 3 | 3
CAM200301748479 | Otros | 17 | 17
CAM200301768968 | Otros | 1 | 1
CAM200301768833 | Otros | 1 | 1
CAM200301748838 | Otros | 17 | 17
CAM200301768443 | Otros | 1 | 1
CAM200301772661 | Otros | 56 | 56
CAM200301768874 | Otros | 2 | 2
CAM200301769025 | Otros | 4 | 4
CAM200301769430 | Otros | 36 | 36

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM200401822698 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.5396 | 19.8448
CAM200401829014 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.5396 | 19.8448
CAM200301728345 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26770 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PINO SUAREZ CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRA | -90.4852 | 19.8339
CAM200301729685 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NANCE COLONIA MORELOS I II Y III, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CALLE NANCE ENTRE REFORMA E INDEPENDENCIA Y CALLES ABELRDO CARR | -90.5049 | 19.8572
CAM200301729125 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE RENOVACIÓN MORAL COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SANTA ANA, CALLE LUIS GONZALEZ FRANCIS CALLE RENOVACIÓN MORAL ENTRE FLAMBOYAN | -90.4991 | 19.8547
CAM200301727508 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PABLO GARCÍA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27167 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y MORELOS Y CALLES LEONA VICAR | -90.5418 | 19.8163
CAM200301727605 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAMULA, 67190 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE PEDREGAL, CALLE ALMENDRA CALLE SAN ANTONIO NTRE CALLE AMERICAY CALLE PEDREGAL Y CALLES 2A COCAL, FLAMBOYANES, VENU | -90.5412 | 19.8141
CAM200301729268 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PEÑA COLONIA PEÑA, 26980 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 22 CALLE PEÑA ENTRE 21 Y 19 Y CALLES 17 23, 25 , DOLORES Y NUEVA, COLONIA PEÑA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE | -90.4997 | 19.8507
CAM200301728195 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE SASCABERA COLONIA EL POLVORÍN, 26412 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHABLE Y CALLE 2DA DE LA SASCABERA, CALLE CONSCRIPTO CALLE SASCABERA ENTRE CHABLE Y 2DA DE LA SASCABERA Y CALLES ECUADOR NO ME | -90.5213 | 19.8263
CAM200301729582 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE COLONIAS COLONIA GRANJAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 15 VILLA CABRA, CALLE 12B CALLE COLONIAS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 15 VILLA CABRA Y CALLES ONCE FLORES M | -90.5062 | 19.8529
CAM200301728456 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PLATA COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE AZUFRE, CALLE BRILLANTE CALLE PLATA ENTRE CUARZO Y AZUFRE Y CALLES BRILLANTE ZAFIRO, OPALO, FLUORITA, AGUA MARINA, DIAMANT | -90.4944 | 19.8616
CAM200301729736 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 3A COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 10A Y CALLE 10B, CALLE AVENIDA FRANCISCO MORAZAN CALLE 3A ENTRE 10A Y 10B Y CALLES 12 104, 104B, 105, 6, BENITO JUAREZ, MIGUEL HI | -90.5123 | 19.858
CAM200301728352 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE BETHEL COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 26412 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE SINAI, CALLE BABILONIA CALLE BETHEL ENTRE TULIPAN Y SINAI Y CALLES LEOVIGILDO GOMEZ BATALLON, MONTE DE LOS | -90.5147 | 19.8219
CAM200301728356 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE RESIDAN COLONIA JARDINES, 26412 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE NARCISO, CALLE VIOLETA CALLE RESIDAN ENTRE NOCHE BUENA Y NARCISO Y CALLES DEL OLVIDO RESIDAN, AZUCENA, GIRASOL, | -90.5168 | 19.8292
CAM200301728361 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE BATALLON COLONIA AMPLIACIÓN POLVORÍN, 26412 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE TULIPANES, CALLE NIÑO ARTILLERO CALLE BATALLON ENTRE MARGARITA Y TULIPANES Y CALLES NIÑO ARTILLERO PAS | -90.5164 | 19.8238
CAM200301728365 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE RUBI COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE DOLOMITA, CALLE ZIRCONIO CALLE RUBI ENTRE TOPACIO Y DOLOMITA Y CALLES AV. ERNESTO ZEDILLO LIMONITA, BUGAMBILIA, FLAMBOYANE | -90.4963 | 19.8658
CAM200301728372 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TALCO COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CORINDON, CALLE GRANATE CALLE TALCO ENTRE GALEANA Y CORINDON ATRÁS DE LA CALLE GRANATE Y CALLES HALITA JOSÉ MEDINA MALDON | -90.4981 | 19.8638
CAM200301729478 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE RENOVACIÓN MORAL COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 26626 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA 5 Y CALLE DOLORES, CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA CALLE RENOVACIÓN MORAL ENTRE PRIVADA DE LA | -90.5018 | 19.8541
CAM200301728376 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PLATA COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALCITA Y CALLE GRAFITO, CALLE ORO CALLE PLATA ENTRE CALCITA Y GRAFITO Y CALLES DOLOMITA CORNALINA,ZARDIO, BRILLANTE, GRAFITO, KUNSITA, P | -90.4962 | 19.8621
CAM200301728522 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE FRANCISCO ALVAREZ SUAREZ COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE HECTOR DE LA PEÑA PAVON, CALLE EL ROSAL CALLE FRANCISCO ALVAREZ SUARE | -90.4984 | 19.8581
CAM200301756335 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE CALLE SANTA ROSA COLONIA CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRIVADA DE LA 23 Y CALLE CALLE SANTA ROSA FINAL DEL POBLADO, CALLE CALLE MONTE MIEL CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE PRIVADA DE LA 231 Y CALLE S | -90.5006 | 19.7617
CAM200301756330 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CIRCUITO CONSTITUCIÓN COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE MERCEDES Y CALLE CALLE COLONIAS, CALLE CALLE PRIVADA OREZA CIRCUITO CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE MERCEDES Y COLONIAS ATR | -90.4971 | 19.8499
CAM200401833750 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DIANA LAURA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PROLONGACION PEDREGAL Y CALLE PLATA, CALLE TUMBO CALLE DIANA LAURA ENTRE PLATA Y CALLE PEDREGAL ATRAS DE LA CALLE TUMBO COLONIA MINAS SAN | -90.5007 | 19.8594
CAM200401832514 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE JABIN EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE PIXOY, CALLE CEDRO CALLE JABIN ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE PIXOY ATRAS DE LA CALLE CEDRO EJIDO LERMA | -90.6042 | 19.7999
CAM200401833032 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 11 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22, CALLE 13 CALLE 11 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22 ATRAS DE CALLE 13 EJIDO CHINA | -90.4959 | 19.7702
CAM200401832571 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE 22 EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 25 CALLE 22 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24 ATRAS DE LA CALLE 25 EJIDO LERMA | -90.602 | 19.8046
CAM200401833136 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 19 COLONIA SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 21 CALLE 19 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 ATRAS DE LA CALLE 21 SAMULA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE | -90.5452 | 19.8155
CAM200401832377 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE COCALES EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CALLE PASTIZALES, CALLE DEL PETROLEO CALLE COCALES ENTRE CALLE JABIN Y PASTIZALES ATRAS DE LA CALLE DEL PETROLEO EJIDO DE LERMA | -90.6031 | 19.7991
CAM200401833073 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 13 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, CALLE 26 CALLE 13 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15 ATRAS DE CALLE 26 EJIDO CHINA | -90.4982 | 19.7696
CAM200401833662 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE FLAMBOYANES COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ARALIA Y CALLE TULIPANES, CALLE AMAPOLA CALLE FLAMBOYANES ENTRE CALLE CARALIA Y CALLE AMAPOLA COLONIA JARDINES, SAN FRANCISCO DE | -90.5143 | 19.8304
CAM200401833691 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TERCERA PRIVADA CHABLE COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHABLE Y CALLE PRIMERA PRIVADA DE CHABLE, CALLE SASCABERA CALLE TERCERA PRIVADA CHABLE ENTRE CALLE CHABLE Y CALLE | -90.522 | 19.8261
CAM200401833810 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 12 B COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CARLOS SANSORES PEREZ Y CALLE 108, CALLE 105 CALLE 12 B ENTRE CALLE CARLOS SANSORES PEREZ Y CALLE 108 ATRAS DE LA CALLE 105 COL | -90.5086 | 19.8566
CAM200401833238 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE AMERICA FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN SAMULÁ, 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE HONESTIDAD, CALLE SAN ANTONIO CALLE AMERICA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE HON | -90.5398 | 19.8133
CAM200401833898 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 17 AMPLIACION REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE CASTELLOT CALLE 17 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19 ATRAS DE LA CALLE CASTELLOT COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, SAN FRA | -90.5034 | 19.8512
CAM200401835761 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE AVENIDA CONCORDIA CONJUNTO HABITACIONAL KALA II, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE RAMON ESPINOLA BLANCO, CALLE AVENIDA BAJA VELOCIDAD AVENIDA CONCORDIA ENTRE CALLE PALENQUE Y | -90.4893 | 19.8403
CAM200401833313 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CIUDAD CONCORDIA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ANDADOR CONCORDIA Y CALLE CONCORDIA, ANDADOR PROLONGACIÓN FRANCISCO I MADERO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANDADOR CO | -90.4878 | 19.8347
CAM200401833347 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DALIA COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE VIOLETA CALLE DALIA ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIA ATRAS DE CALLE VIOLETA COLONIA EL POLV | -90.5158 | 19.8277
CAM200401833962 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 23-A COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y PRIVADA PEÑA, CALLE MERCEDES CALLE 23A ENTRE CALLE 23 Y PRIVADA LA PEÑA ATRAS DE LA CALLE MERCEDES COLONIA LA PEÑA, SAN FRANCISCO DE C | -90.4981 | 19.8497
CAM200401833397 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE LEOVIGILDO GOMEZ COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PASO DE LAS AGUILAS Y CALLE DEL CONVENTO, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS CALLE LEOVIGILDO GOMEZ ENTRE CALLE PASO DE LAS | -90.5184 | 19.8236
CAM200401824265 | Campeche | Campeche | Chemblás | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 002 TRAMO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - CHEMBLAS KILÓMETRO 20 + 206 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA INTERSECCIÓN AL POBLADO Y CARRETERA A HAMPOLOL, CARRETERA A CHEMBLA | -90.3625 | 19.9218
CAM200401828941 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 28 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 26 CALLE 28 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 ATRAS DE LA CALLE 26 EJIDO DE CHINA | -90.4986 | 19.7712
CAM200401829002 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 11 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 9 CALLE 11 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 ATRAS DE LA CALLE 9 EJIDO DE CHINA POR ABARROTES LA CONCHITA | -90.4971 | 19.7703
CAM200401824606 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE 22 COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 CALLES 22 ENTRE 17 Y 19, CALLE 19 ENTRE 20 Y 22 Y CALLE 17 ENTRE 20 Y 22 DE LA COLONIA KANISTE, SAN FRANCISCO | -90.5553 | 19.8196
CAM200401849037 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE LA CAMPECHANA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PLATANAL, CALLE ESTRADA CALLE NUEVO PROGRESO ENTRE ESTRADA Y SAN PEDRO Y CALLE LA CAMPECHANA ENTRE AVENIDA CENTRAL | -89.9925 | 19.4875
CAM200301724169 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NANCE FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, 26930 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE GROSELLA Y CALLE CALLE COOPERATIVA KALA, CALLE CALLE PRIMERA COOPERATIVA KALA- ALMENA CALLE NANCE ENTRE CALLE GROSELLA | -90.481 | 19.8553
CAM200301722596 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE CALLE 22 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 23, CALLE CALLE 22 CALLE 22 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 23 COLONIA PIRULINES POBLADO RURAL CHINA CAMPECHE. Y CALLE 28 ENTRE 26 Y PRIVADA DE | -90.4959 | 19.7733
CAM200301722601 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE SANTA ROSA EJIDO CHINA, 42055 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA 23 Y CALLE FINAL DEL POBLADO CARRETERA A EL DOLAR, CALLE MONTE MIEL CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE DE LA 23 FINAL DEL POBLADO CERCA DE ABARROTES YOSEL | -90.5014 | 19.7616
CAM200301722602 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE AVIACIÓN COLONIA EL CARMELO, 27434 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE CALLE 5, CALLE SANTA BARBARA CALLE AVIACIÓN ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE 5 COLONIA EL CARMELO | -90.5071 | 19.8417
CAM200301747120 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | CALLE CALLE 15 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO POCYAXUM, 38463 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 10 FORMANDO UNA Y, CALLE CALLE 13 CALLE 15 ENTRE 10 Y 10 FORMANDO UNA Y ATRAS DE LA CALLE 13 CERCA | -90.3509 | 19.7313
CAM200301770453 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE BUENOS AIRES COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VICTOR MÉNDEZ LANZ Y CALLE PABLO GARCIA, CALLE SAN SALVADOR CALLE BUENOS AIRES ENTRE CALLE VICTOR MENDEZ LANZ Y CALLE PABLO GARCÍA | -90.4999 | 19.8644
CAM200301772582 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ORO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRAFITO Y CALLE PIRITA, CALLE SAN MANUEL CALLE ORO ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE PIRITA ATRAS DE LA CALLE SAN MANUEL COLONIA MINAS SAN FRANCI | -90.4957 | 19.8609
CAM200301768383 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE LIMONITA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TOPASIO Y CALLE AMOZONITA, CALLE AGUAMARINA CALLE LIMONITA ENTRE CALLE TOPASIO Y AMOZONITA ATRAS DE LA CALLE AGUAMARINA COLONIA MINAS | -90.4966 | 19.8673
CAM200301768771 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE VILLA MERCEDES COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SALSIPUEDES Y CALLE 3 HERMANOS, CALLE CONCORDIA CALLE VILLA MERCEDES ENTRE CALLE SALSIPUEDES Y CALLE 3 HERMA | -90.5025 | 19.8569
CAM200301770581 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ZIRCONIO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE RUBI Y CALLE TURQUEZA, CALLE GRANATE CALLE ZIRCONIO EN CALLE RUBI Y CALLE TURQUEZA ATRAS DE CALLE GRANATE COLONIA MINAS, SAN FRANCISCO | -90.4967 | 19.8647
CAM200301773220 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 11 COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13, CALLE 12 CALLE 11 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13 ATRAS DE LA CALLE 12 COLONIA KANISTE, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | -90.5495 | 19.8211
CAM200301768264 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ESMERALDA FRACCIONAMIENTO ESMERALDA I, 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA ESMERALDA III Y CALLE FINAL - SIN NOMBRE, PRIVADA SIN NOMBRE CALLE ESMERALDA ENTRE PRIVADA ESMERALDA III Y CALLE FINA | -90.5475 | 19.8102
CAM200301770657 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PLATA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE FLUORITA, CALLE ORO CALLE PLATA ENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE FLUORITA ATRAS DE LA CALLE ORO COLONIA MINAS SAN FRANCISCO DE | -90.4955 | 19.8619
CAM200301774495 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | PRIVADA AVIACIÓN COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA CORONA Y AVENIDA AVIACIÓN, CALLE INTERNACIONAL ING. ALBERTO ACUÑA ONGAY PRIVADA AVIACIÓN ENTRE CALLE JESÚS G | -90.5107 | 19.8339
CAM200301774533 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE FINAL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE KALA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 9, CALLE 4 CALLE FINAL ESTA CALLE NO TIENE REFERENCIA DE NOMBRE PERO ESTA A LO ULTIMO DEL FRACCIONAMIENTOENTRE | -90.4866 | 19.8413
CAM200401819409 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | BOULEVARD RAMON BERZUNZA HERRERA FRACCIONAMIENTO KALA II, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA BAJA VELOCIDAD Y CALLE DE LOS ARCOS, CALLE CANAL BOULEVARD RAMON BERZUNZA HERRERA ENTRE AVENIDA BAJA VEL | -90.4875 | 19.8404
CAM200401829098 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 11 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE SIN ASIGNACIÓN NOMBRE, CALLE 9 CALLE 11 ENTRE CALLE 28 Y CALLE SIN NOMBRE ATRAS DE LA CALLE 9 EJIDO DE CHINA | -90.5003 | 19.771
CAM200301722608 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26770 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO SUAREZ CALLES VICENTE GUERRERO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCI | -90.4863 | 19.8327
CAM200301722612 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26770 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HECHOS NO PALABRAS CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL | -90.4852 | 19.8318
CAM200301722613 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26770 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO O FINAL DE LA COLONIA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PINO SUAR | -90.4833 | 19.8306
CAM200301749414 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE SEGUNDA DE LA SASCABERA COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE TERCERA DE CHABLE Y CALLE CALLE CHABLÉ, CALLE CALLE CONSCRIPTO CALLE SEGUNDA DE LA SASCABERA ENTRE CA | -90.5212 | 19.8261
CAM200301749108 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 2 COLONIA SAMULA, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2-A, CALLE 19 CALLE 2 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2A ATRAS DE LA CALLE 19 COLONIA SAMULÁ SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE | -90.5445 | 19.8148
CAM200301749857 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE ROBERTO AYALA Y CALLE CALLE JESÚS GARCÍA CORONA, CALLE CALLE 7 DE NOVIEMBRE CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE | -90.5075 | 19.8291
CAM200301749492 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE RESIDAN COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE VIOLETA Y CALLE CALLE GIRASOL, CALLE CALLE NOCHE BUENA CALLE RESIDAN ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GIRASOL ATRAS DE LA CAL | -90.5174 | 19.8295
CAM200301749520 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE LEOVIGILDO GÓMEZ COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PASO DE LAS AGUILAS Y CALLE CALLE MARGARITA, CALLE CALLE PROLONGACIÓN BATALLON CALLE LEOVIGILDO GÓMEZ E | -90.5178 | 19.8235
CAM200301748900 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE SEGUNDA PRIVADA 6 COLONIA SAMULA, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 27, CALLE 6 CALLE SEGUNDA PRIVADA 6 ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 27 ATRÁS DE LA CALLE 6 COLONIA SAMULÁ SAN FR | -90.5479 | 19.8118
CAM200301749947 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CALLE COCALES EJIDO LERMA CENTRO, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE CALLE DEL PETROLEO, CALLE CALLE PASTIZALES CALLE COCALES ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE DEL PETROLEO ATRAS DE L | -90.6031 | 19.7991
CAM200301749643 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE MONTE DE LOS OLIVOS COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE BABILONIA Y CALLE CALLE LEOVIGILDO GÓMEZ, CALLE CALLE SINAI CALLE MONTE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE BA | -90.5149 | 19.8227
CAM200301749227 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE JABÍN COLONIA SAMULA, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE SAN ANTONIO CALLE JABIN ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ATRAS DE LA CALLE S | -90.5412 | 19.8137
CAM200301750063 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CALLE ROSAL EJIDO LERMA CENTRO, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE VISTA DEL MAR Y CALLE CALLE EL ROSAL, CALLE CALLE PIXOY CALLE ROSAL ENTRE CALLE VISTA DEL MAR Y CALLE EL ROSAL ATRAS DE LA CALLE PIXOY DEL E | -90.6049 | 19.7998
CAM200301739518 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE ECUADOR BARRIO SANTA ANA, 25490 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SEGUNDA ECUADOR, CALLE PANAMA CALLE ECUADOR ENTRE VERACRUZ Y SEGUNDA DE ECUADOR ATRAS DE LA CALLE PANAMA COL. | -90.5224 | 19.8407
CAM200301750127 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE CALLE 5 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 26 Y CALLE CALLE PROLONGACIÓN DE LA 5, CALLE CALLE 22 CALLE 5 ENTRE CALLE 26 Y PROLONGACIÓN DE LA 5 ATRAS DE CALLE 22 BARRIO PALMA SOLA EJIDO DE CHINA | -90.4981 | 19.7755
CAM200301750400 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE JADE COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE TOPACIO Y CALLE CALLE SELENITA, CALLE CALLE RUBI CALLE JADE ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE SELENITA ATRAS DE LA CALLE R | -90.4958 | 19.8667
CAM200301750402 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE DIANA LAURA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE LAS CUEVAS Y CALLE CALLE SAN ANTONIO, CALLE CALLE PLATA CALLE DIANA LAURA ENTRE CALLE LAS CUEVAS Y CALLE SAN ANTONIO AT | -90.5001 | 19.8617
CAM200301750404 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE CALCITA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PLATA Y CALLE CALLE SARDIO, CALLE CALLE GRAFITO CALLE CACITA ENTRE CALLE PLATA Y CALLE SARDIO ATRAS DE LA CALLE GRAFITO COL | -90.4963 | 19.8625
CAM200301750406 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE CUARZO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PLATA Y CALLE CALLE BRILLANTE, CALLE CALLE YESO CALLE CUARZO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE BRILLANTE ATRAS DE LA CALLE YESO COLO | -90.4939 | 19.8622
CAM200301761964 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TOPASIO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA CTM Y CALLE CUARZO, CALLE AGUA MARINA O BRILLANTES CALLE TOPASIO ENTRE CALLE AVENIDA CTM Y CALLE CUARZO ATRAS DE LA CALLE AGUA | -90.4927 | 19.8627
CAM200301759719 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PLATA-CIRCUITO COLOSIO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE CONTINUACIÓN DE DIANA LAURA-SIN NOMBRE, CALLE REVOLUCIÓN CALLE PLATA CIRCUITO COL | -90.5003 | 19.8594
CAM200301750670 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE 116 COLONIA PABLO GARCIA, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 15 Y CALLE CALLE 13, CALLE CALLE 10 CALLE 116 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 ATRAS DE LA CALLE 10 COLONIA PABLO GARCÍA, SAN F | -90.5062 | 19.8514
CAM200301750695 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE 10 COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE OSTIONAL 3 Y CALLE CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE CALLE 1 CALLE 10 ENTRE CALLE OSTIONAL 3 Y CALLE GABRIELA MISTRAL ATRAS DE | -90.5163 | 19.8572
CAM200301759427 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PLATA -CIRCUITO COLOSIO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SEGUIMIENTO DE DIANA LAURA O SIN NOMBRE, CALLE REVOLUCIÓN CALLE PLATA ENTRE CALL | -90.5003 | 19.8593
CAM200301759497 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE AZUCENA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOL, CALLE MARGARITA CALLE AZUCENA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOL ATRAS DE LA CALLE MARGARITA COLONIA JARDINE | -90.518 | 19.8312
CAM200301759552 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE AZUCENA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOL, CALLE MARGARITA CALLE AZUCENA ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE GIRASOL ATRÁS DE LA CALLE MARGARITA POR EL SUPER WI | -90.518 | 19.8311
CAM200301759769 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE YAXNA EXHACIENDA PRIVADA EXHACIENDA KALA, 24087 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SUCTUC Y CALLE CACABCHEN, CALLE TULUM CALLE YAXNA ENTRE CALLE SUCTUC Y CALLE CACABCHEN ATRAS DE CALLE TULUM PRIVADA | -90.4857 | 19.8491
CAM200301750565 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE CLAVEL COLONIA ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE CALLE BUEN PASTOR, CALLE CALLE RENOVACIÓN MORAL CALLE CLAVEL ENTRE CALLE FLAMBOYAN | -90.4986 | 19.8551
CAM200301750601 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE 23 COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 25 Y CALLE CALLE 21, CALLE CALLE 22 CALLE 23 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 ATRAS DE LA CALLE 22 COLONIA LA PEÑA, SAN FRANCISCO DE CAM | -90.4991 | 19.8499
CAM200301750641 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE REVOLUCIÓN COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE CALLE 3 HERMANOS, CALLE REYES HEROLES CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 3 DE | -90.5022 | 19.8554
CAM200301762080 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TOPASIO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA CTM Y CALLE CUARZO, AVENIDA AGUA MARINA O BRILLANTE CALLE TOPASIO ENTRE AVENIDA CTM Y CALLE CUARZO ATRAS DE LA CALLE AGUA MARIN | -90.4933 | 19.8631
CAM200401838569 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA ESCENICA CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA LERMA Y CALLE AVENIDA ESCENICA 2, CALLE CERCA DE LA CALLE 20 DE LERMA AVENIDA ESCENICA ENTRE CAR | -90.5769 | 19.8202
CAM200301724037 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DOLORES COLONIA PEÑA, 26980 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA 1RA DE DOLORES Y PRIVADA 2DA DE DOLORES, CALLE SAN JULIAN CALLE DOLORES ENTRE PRIMERA PRIVADA DE DOLORES Y SEGUNDA PRIVADA DE DOLORES | -90.5002 | 19.8494
CAM200301723349 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PRIVADA DEL OLVIDO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE SANTA LUCIA CALLE PRIVADA DEL OLVIDO ENTRE PEDREGAL Y BUENOS AIRES ATRAS | -90.5016 | 19.8615
CAM200301723713 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE REYES HEROLES COLONIA ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE LAS FLORES, CALLE REVOLUCIÓN CALLE REYES HEROLES ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE LAS FLOR | -90.4992 | 19.8591
CAM200301723420 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE GRAFITO COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATA Y CALLE ORO, CALLE CALCITA CALLE GRAFITO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE ORO SAN MIGUEL ENTRE ORO Y EVEREST ORO ENTRE PLATA Y TALLO KUN | -90.4961 | 19.8618
CAM200301723447 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CUARZO COLONIA MINAS, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ORO Y CALLE CAPRITA, CALLE AZUFRE CALLE CUARZO ENTRE ORO Y CAPRITA DELANTE DE LA CALLE AZUFRE Y CALLES ZAFIRO, AZURITA, SAN MANUEL, FLUO | -90.4944 | 19.8604
CAM200301723140 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE CALLE 11 EJIDO CHINA, 42055 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE DE LA 11, CALLE CALLE 9 CALLE 11 ENTRE SANTA ROSA Y DE LA 11 DETRAS DE CALLE 9 Y CALLE 28 ENTRE 11 Y SIN NOMBRE BARRIO PALMA SOLA CHINA C | -90.5006 | 19.771
CAM200301722817 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE CALLE DE LA 11 EJIDO CHINA, 42055 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 11 CALLE DE LA 11 ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE 11 A TRES CUADRAS DE L | -90.5006 | 19.7697
CAM200301723991 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA MORELOS I II Y III, 25836 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CALLE NANCE, CALLE CONSTITUCIÓN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NA | -90.5048 | 19.8566
CAM200301723996 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE MALAGON COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 26626 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 3 HERMANOS, CALLE VILLA MERCEDES CALLE MALAGON ENTRE 3 DE MAYO Y 3 HERMANOS Y CALLES VILLA MERCED | -90.5031 | 19.8556
CAM200301724000 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NARVAEZ COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TRISTEZA Y CALLE RENOVACIÓN MORAL, CALLE ALMENDRA CALLE NARVAEZ ENTRE TRISTEZA Y RENOVACIÓN MORAL Y CALL | -90.5002 | 19.8551
CAM200301724003 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA GRANJAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FLORES MAGON CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y | -90.5048 | 19.8548
CAM200301729605 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE LAS 3 CRUCES EJIDO LA GUADALUPANA, 39931 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS 3 CRUCES 2, CALLE 20 A CALLE LAS 3 CRUCES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAS 3 CRUCES 2 ATRAS DE LA 20 A COL. LA GUA | -90.6059 | 19.7978
CAM200301773140 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PASO DE LAS AGUILAS COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA DEL PASO DE LAS AGUILAS Y CALLE NO ME OLVIDES, PRIVADA NARCISO CALLE PASO DE LAS AGUILAS ENTRE CALLE TERCERA D | -90.5191 | 19.8263
CAM200301773181 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PASO DE LAS AGUILAS COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y PRIVADA NARCISO, PRIVADA TERCERA DEL PASO DE LAS AGUILAS CALLE PASO DE LAS AGUILAS ENTRE CALLE NO ME OLVI | -90.5191 | 19.8265
CAM200301769104 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CALLE 104 COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 104B CALLE 104 ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO ATRAS DE CALLE 104B COLONIA BELL | -90.513 | 19.8555
CAM200301748479 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NO TIENE NOMENCLATURA COLONIA KANISTÉ, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 20 CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25 ATRAS DE LA CALLE 20 COLONIA KANISTÉ SAN FRANCISCO D | -90.5564 | 19.8154
CAM200301768968 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA CIRCUITO CONSTITUCIÓN COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA, CALLE 17 AVENIDA CIRCUITO CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA ATRAS DE CALLE 17 COLONIA | -90.5007 | 19.8518
CAM200301768833 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NARVAEZ COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 7 DE AGOSTO Y CALLE SAL SI PUEDES, CALLE REVOLUCIÓN CALLE NARVAEZ ENTRE CALLE 7 DE AGOSTO Y SALSIPUEDES | -90.5006 | 19.8566
CAM200301748838 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 18 COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE SEGUNDA DE LA 25 CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25 ATRAS DE LA SEGUNDA CALLE DE LA 25 COLONIA KANISTE SAN FRANCISCO | -90.5543 | 19.8148
CAM200301768443 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE COLINAS DEL SUR 2 FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SUR, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLINAS DEL SUR 3 Y CALLE COLINAS DEL SUR 1, AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE COLINAS DEL SUR 2 ENTRE CALL | -90.5179 | 19.8167
CAM200301772661 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 104 B COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 104, CALLE 105 CALLE 104 B ENTRE CALLE 5 Y CALLE 104 ATRAS DE LA CALLE 105 COLONIA BELLAVISTA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CA | -90.5135 | 19.8561
CAM200301768874 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 15 FRANCISCO I MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CALLE 11 CALLE 15 FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE | -90.5048 | 19.8551
CAM200301769025 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 3 DE MAYO COLONIA MORELOS I II Y III, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3, CALLE VILLA MERCEDES CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3 ATRAS DE CALLE VILLA M | -90.504 | 19.8562
CAM200301769430 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 21 COLONIA SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE DE LA 8 CALLE 21 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23 ATRAS DE LA CALLE 8 COLONIA SAMULA, SAN FRANCISCO CAMPECHE, CAMPECHE. | -90.5479 | 19.8152

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM200301728345 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301729685 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301729125 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301727508 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301727605 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301729268 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301728195 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301729582 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301728456 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301729736 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301728352 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301728356 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301728361 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301728365 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301728372 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301729478 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301728376 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301728522 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-19 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21243741.08 | 2.124374108E7
CAM200301756335 | Obra | HA-DOPDU-2020-011 | VICTOR FRANCISCO COLLI CANCHE | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 294047.17 | 294047.17
CAM200301756330 | Obra | HA-DOPDU-2020-012 | LORENZO ENRIQUE KEB ORTIZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 213815.72 | 213815.72
CAM200401828941 | Servicios | HA-DOPDU-2020-026 | ARCHEN CONSTRUTION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 188888.88 | 188888.88
CAM200401829002 | Servicios | HA-DOPDU-2020-026 | ARCHEN CONSTRUTION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 188888.88 | 188888.88
CAM200301724169 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-14/2 | VICTOR MANUEL CRUZ VALLADARES | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2601104.59 | 2601104.59
CAM200301722596 | Obra | SMAPAC-FISM-LP-001-2020 | HA-KAAB-CHE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4499999.99 | 4499999.99
CAM200301722601 | Obra | SMAPAC-FISM-LP-001-2020 | HA-KAAB-CHE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4499999.99 | 4499999.99
CAM200301722602 | Obra | SMAPAC-FISM-LP-001-2020 | HA-KAAB-CHE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4499999.99 | 4499999.99
CAM200301747120 | Obra | SMAPAC-FISM-LP-001-2020 | HA-KAAB-CHE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4499999.99 | 4499999.99
CAM200301770453 | Administración directa | 89532 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1819204.58 | 1819204.58
CAM200301772582 | Administración directa | 89532 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1819204.58 | 1819204.58
CAM200301768383 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6
CAM200301768771 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6
CAM200301770581 | Administración directa | 89532 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1819204.58 | 1819204.58
CAM200301773220 | Administración directa | 89532 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1819204.58 | 1819204.58
CAM200301768264 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6
CAM200301770657 | Administración directa | 89532 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1819204.58 | 1819204.58
CAM200301774495 | Obra | HA-DOPDU-2020-019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 555838.88 | 555838.88
CAM200301774533 | Obra | HA-DOPDU-2020-020 | BENOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 573025.19 | 573025.19
CAM200401819409 | Obra | HA-DOPDU-2020-022 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 964905.14 | 964905.14
CAM200401829098 | Servicios | HA-DOPDU-2020-027 | EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 201150.29 | 201150.29
CAM200301722608 | Obra | HA-DOPDU-2020-015 | YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 15043108.2 | 1.50431082E7
CAM200301722612 | Obra | HA-DOPDU-2020-015 | YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 15043108.2 | 1.50431082E7
CAM200301722613 | Obra | HA-DOPDU-2020-015 | YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 15043108.2 | 1.50431082E7
CAM200301749414 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301749108 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301749857 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301749492 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301749520 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301748900 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301749947 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301749643 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301749227 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301750063 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301739518 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-17 | ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2969992.96 | 2969992.96
CAM200301750127 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301750400 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-15 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2024962.79 | 2024962.79
CAM200301750402 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-15 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2024962.79 | 2024962.79
CAM200301750404 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-15 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2024962.79 | 2024962.79
CAM200301750406 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-15 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2024962.79 | 2024962.79
CAM200301761964 | Obra | HA-DOPDU-2020-017 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1496470.53 | 1496470.53
CAM200301759719 | Obra | HA-DOPDU-2020-013 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2323577.79 | 2323577.79
CAM200301750670 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-15 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2024962.79 | 2024962.79
CAM200301750695 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-15 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2024962.79 | 2024962.79
CAM200301759427 | Obra | HA-DOPDU-2020-014 | CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA VAN HALEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2820193.06 | 2820193.06
CAM200301759497 | Obra | HA-DOPDU-2020-014 | CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA VAN HALEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2820193.06 | 2820193.06
CAM200301759552 | Obra | HA-DOPDU-2020-013 | DISTRIBUIDORA PORTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2323577.79 | 2323577.79
CAM200301759769 | Servicios | MCC-DA-SRM-2020-11 | GRUPO ICARUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 249474.24 | 249474.24
CAM200301750565 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-15 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2024962.79 | 2024962.79
CAM200301750601 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-15 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2024962.79 | 2024962.79
CAM200301750641 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-15 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2024962.79 | 2024962.79
CAM200301762080 | Obra | HA-DOPDU-2020-018 | AM CONSTRUCCIONES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 6014089.54 | 6014089.54
CAM200301724037 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301723349 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301723713 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301723420 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301723447 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301723140 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301722817 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301723991 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301723996 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301724000 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301724003 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301729605 | Obra | HA-DOPDU-2020-010 | MARIA OFELIA SANCHEZ MEDINA | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1499470.06 | 1499470.06
CAM200301773140 | Administración directa | 89532 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1819204.58 | 1819204.58
CAM200301773181 | Administración directa | 89532 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1819204.58 | 1819204.58
CAM200301769104 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6
CAM200301748479 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301768968 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6
CAM200301768833 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6
CAM200301748838 | Obra | MCC-DA-SSC-2020-16 | BAKTUN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5563984.09 | 5563984.09
CAM200301768443 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6
CAM200301772661 | Administración directa | 89532 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1819204.58 | 1819204.58
CAM200301768874 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6
CAM200301769025 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6
CAM200301769430 | Administración directa | 89513 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 988982.6 | 988982.6

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM200401822698 | 2020 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM200401829014 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CAM200301728345 | 2020 | 4 | Otros | 93609 | 93609 | 93609 | 100
CAM200301729685 | 2020 | 4 | Otros | 89232 | 89232 | 89232 | 100
CAM200301729125 | 2020 | 4 | Otros | 671126 | 671126 | 671126 | 100
CAM200301727508 | 2020 | 4 | Otros | 39222 | 39222 | 39222 | 100
CAM200301727605 | 2020 | 4 | Otros | 50384 | 50384 | 50384 | 100
CAM200301729268 | 2020 | 4 | Otros | 55063 | 55063 | 55063 | 100
CAM200301728195 | 2020 | 4 | Otros | 88940 | 88940 | 88940 | 100
CAM200301729582 | 2020 | 4 | Otros | 77751 | 77751 | 77751 | 100
CAM200301728456 | 2020 | 4 | Otros | 73719 | 73719 | 73719 | 100
CAM200301729736 | 2020 | 4 | Otros | 89043 | 89043 | 89043 | 100
CAM200301728352 | 2020 | 4 | Otros | 29948 | 29948 | 29948 | 100
CAM200301728356 | 2020 | 4 | Otros | 65631 | 65631 | 65631 | 100
CAM200301728361 | 2020 | 4 | Otros | 85256 | 85256 | 85256 | 100
CAM200301728365 | 2020 | 4 | Otros | 71887 | 71887 | 71887 | 100
CAM200301728372 | 2020 | 4 | Otros | 35506 | 35506 | 35506 | 100
CAM200301729478 | 2020 | 4 | Otros | 72208 | 72208 | 72208 | 100
CAM200301728376 | 2020 | 4 | Otros | 70313 | 70313 | 70313 | 100
CAM200301728522 | 2020 | 4 | Otros | 104255 | 104255 | 104255 | 100
CAM200301756335 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 659 | 659 | 659 | 100
CAM200301756330 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
CAM200401833750 | 2020 | 4 | Otros | 87707 | 87707 | 0 | 0
CAM200401832514 | 2020 | 4 | Otros | 63643 | 63643 | 0 | 0
CAM200401833032 | 2020 | 4 | Otros | 32795 | 32795 | 0 | 0
CAM200401832571 | 2020 | 4 | Otros | 10241 | 10241 | 0 | 0
CAM200401833136 | 2020 | 4 | Otros | 40046 | 40046 | 0 | 0
CAM200401832377 | 2020 | 4 | Otros | 27967 | 27967 | 0 | 0
CAM200401833073 | 2020 | 4 | Otros | 14788 | 14788 | 0 | 0
CAM200401833662 | 2020 | 4 | Otros | 27667 | 27667 | 0 | 0
CAM200401833691 | 2020 | 4 | Otros | 7909 | 7909 | 0 | 0
CAM200401833810 | 2020 | 4 | Otros | 28828 | 28828 | 0 | 0
CAM200401833238 | 2020 | 4 | Otros | 19496 | 19496 | 0 | 0
CAM200401833898 | 2020 | 4 | Otros | 43138 | 43138 | 0 | 0
CAM200401835761 | 2020 | 4 | Otros | 309037 | 309037 | 0 | 0
CAM200401833313 | 2020 | 4 | Otros | 5125 | 5125 | 0 | 0
CAM200401833347 | 2020 | 4 | Otros | 6766 | 6766 | 0 | 0
CAM200401833962 | 2020 | 4 | Otros | 33573 | 33573 | 0 | 0
CAM200401833397 | 2020 | 4 | Otros | 22527 | 22527 | 0 | 0
CAM200401824265 | 2020 | 4 | Otros | 1820 | 1820 | 0 | 0
CAM200401828941 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 257 | 257 | 128.5 | 50
CAM200401829002 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 257 | 257 | 84.81 | 33
CAM200401824606 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 344 | 344 | 0 | 0
CAM200401849037 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 5889 | 5889 | 0 | 0
CAM200301724169 | 2020 | 4 | Otros | 601 | 601 | 180.3 | 30
CAM200301722596 | 2020 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CAM200301722601 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301722602 | 2020 | 4 | Otros | 86 | 86 | 86 | 100
CAM200301747120 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301770453 | 2020 | 4 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100
CAM200301772582 | 2020 | 4 | Otros | 224 | 224 | 224 | 100
CAM200301768383 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301768771 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301770581 | 2020 | 4 | Otros | 31 | 31 | 31 | 100
CAM200301773220 | 2020 | 4 | Otros | 733 | 733 | 733 | 100
CAM200301768264 | 2020 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CAM200301770657 | 2020 | 4 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100
CAM200301774495 | 2020 | 4 | Otros | 414.67 | 414.67 | 41.47 | 10.0007
CAM200301774533 | 2020 | 4 | Otros | 400 | 400 | 324 | 81
CAM200401819409 | 2020 | 4 | Otros | 210 | 210 | 10.5 | 5
CAM200401829098 | 2020 | 4 | Otros | 40 | 40 | 28 | 70
CAM200301722608 | 2020 | 4 | Otros | 36 | 36 | 35.64 | 99
CAM200301722612 | 2020 | 4 | Otros | 3756 | 3756 | 3718.44 | 99
CAM200301722613 | 2020 | 4 | Otros | 36 | 36 | 35.64 | 99
CAM200301749414 | 2020 | 4 | Otros | 124 | 124 | 124 | 100
CAM200301749108 | 2020 | 4 | Otros | 125 | 125 | 125 | 100
CAM200301749857 | 2020 | 4 | Otros | 82 | 82 | 82 | 100
CAM200301749492 | 2020 | 4 | Otros | 105 | 105 | 105 | 100
CAM200301749520 | 2020 | 4 | Otros | 96 | 96 | 96 | 100
CAM200301748900 | 2020 | 4 | Otros | 82 | 82 | 82 | 100
CAM200301749947 | 2020 | 4 | Otros | 86 | 86 | 86 | 100
CAM200301749643 | 2020 | 4 | Otros | 233 | 233 | 233 | 100
CAM200301749227 | 2020 | 4 | Otros | 166 | 166 | 166 | 100
CAM200301750063 | 2020 | 4 | Otros | 123 | 123 | 123 | 100
CAM200301739518 | 2020 | 4 | Otros | 5109 | 5109 | 5109 | 100
CAM200301750127 | 2020 | 4 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
CAM200301750400 | 2020 | 4 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CAM200301750402 | 2020 | 4 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CAM200301750404 | 2020 | 4 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CAM200301750406 | 2020 | 4 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
CAM200301761964 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1207 | 1207 | 482.8 | 40
CAM200301759719 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817 | 1308.24 | 72
CAM200301750670 | 2020 | 4 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
CAM200301750695 | 2020 | 4 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CAM200301759427 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100 | 2356 | 76
CAM200301759497 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 3630 | 3630 | 2758.8 | 76
CAM200301759552 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 4432 | 4432 | 3191.04 | 72
CAM200301759769 | 2020 | 4 | Otros | 261 | 261 | 261 | 100
CAM200301750565 | 2020 | 4 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CAM200301750601 | 2020 | 4 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
CAM200301750641 | 2020 | 4 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
CAM200301762080 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 33231 | 33231 | 13957.02 | 42
CAM200401838569 | 2020 | 4 | Otros | 207 | 207 | 0 | 0
CAM200301724037 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 67 | 67 | 63.65 | 95
CAM200301723349 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 471 | 471 | 447.45 | 95
CAM200301723713 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 471 | 471 | 447.45 | 95
CAM200301723420 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 235 | 235 | 223.25 | 95
CAM200301723447 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 351.5 | 95
CAM200301723140 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 128.25 | 95
CAM200301722817 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 159.6 | 95
CAM200301723991 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 269 | 269 | 255.55 | 95
CAM200301723996 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 235 | 235 | 223.25 | 95
CAM200301724000 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 128.25 | 95
CAM200301724003 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 202 | 202 | 191.9 | 95
CAM200301729605 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 67 | 67 | 63.65 | 95
CAM200301773140 | 2020 | 4 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CAM200301773181 | 2020 | 4 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CAM200301769104 | 2020 | 4 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CAM200301748479 | 2020 | 4 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
CAM200301768968 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301768833 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301748838 | 2020 | 4 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
CAM200301768443 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301772661 | 2020 | 4 | Otros | 56 | 56 | 56 | 100
CAM200301768874 | 2020 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CAM200301769025 | 2020 | 4 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
CAM200301769430 | 2020 | 4 | Otros | 36 | 36 | 36 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".