## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 2 | CAM210201927574 | Proyecto de inversión | 1727774.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727774.18, modificado:1727774.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN LA CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE 27, P.R. CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 58199 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 58199 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTISIETE ATRAS DE LA CALLE VEINTIDOS POBLADO , lon:-90.49638747, lat:19.76208024}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1927574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201927669 | Proyecto de inversión | 356353.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356353.54, modificado:356353.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN LA CALLE ROSAL ENTRE CEDROS Y CALLE VISTA AL MAR, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 58549 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 58549 | S | 551 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE EL ROSAL PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAJUYE Y CALLE PIXOY, CALLE CEDRO CALLE ROSAL ENTRE CALLE SAJUYE Y CALLE PIXOY ATRAS DE LA CALLE CEDRO POBLADO RURAL DE LERMA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE , lon:-90.60517793, lat:19.79966274}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1927669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201927691 | Proyecto de inversión | 1815912.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815912.99, modificado:1815912.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN LA CALLE SAN RAMON Y CALLE CIRCUITO PEDREGAL, COLONIA MIRADOR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. - 58622 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 58622 | S | 1877 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL Y CALLE SAN RAMON, CALLE SAN SALVADOR CALLE PALMAS ENTRE CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL Y CALLE SAN RAMON ATRA, lon:-90.50349852, lat:19.86329998}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1927691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201933294 | Proyecto de inversión | 1442949.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442949.95, modificado:1442949.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN LA CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETA, COLONIA JARDINES (TRAMO 2), SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 81355 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 81355 | S | 1040 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.6, meta_modificada:1326.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETA, CALLE NOCHE BUENA CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETA ATRAS DE CALLE NOCHE BUENA COLONIA JARD, lon:-90.51587899, lat:19.82902426}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1933294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201927793 | Proyecto de inversión | 1082387.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082387.68, modificado:1082387.68}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN LA CALLE 19 ENTRE 15 Y 17, COLONIA REVOLUCIÓN, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE - 58943 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 58943 | S | 673 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.0, meta_modificada:979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA DIECINUEVE COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE CASTELLOT CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE ATRAS DE CALLE CASTELLOT, lon:-90.50350834, lat:19.85150079}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1927793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201928309 | Proyecto de inversión | 1219744.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219744.33, modificado:1219744.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO) EN LA CALLE JOSE MARIA BOCANEGRA ENTRE CALLE GENERAL VALENTIN CANALIZO Y GENERAL FELIX ZULUAGA, Y LA CALLE GENERAL FELIX ZULUAGA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA BOCANEGRA Y LICENCIADO PEDRO VELEZ, UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTES DE MÉXICO, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 60767 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 60767 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERAL FELIX ZULUAGA COLONIA CUMBRES, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA GENERAL ANASTACIO BUSTAMANTES Y CALLE VALENTIN CANALIZO, AVENIDA LICENCIADO BENITO JUAREZ AVENIDA GENERAL FELIZ , lon:-90.49068751, lat:19.85904784}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1928309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201933514 | Proyecto de inversión | 591473.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591473.33, modificado:591473.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN LA CALLE 108 ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, COLONIA MIRADOR (TRAMO 2), SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 82118 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 82118 | S | 1803 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CARLOS SANSORES PÉREZ, CALLE SEIS CALLE SAN VICENTE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CARLOS SANSORES PEREZ A, lon:-90.50844355, lat:19.85812255}} | 2021-06-15 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1933514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201926465 | Proyecto de inversión | 887731.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887731.38, modificado:887731.38}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN EL POZO MULTUNCHAC 2 (SEP), MUNICIPIO CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, BARRIO O COLONIA MULTUN CHAC, UBICACIÓN MAESTROS CAMPECHANOS ENTRE FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS Y SEP CAMPECHE, CP. 24095. - 54123 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 54123 | S | 3664 | 3663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MULTUNCHAC FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, 24095 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS Y CALLE ONCE, CALLE MULTUNCHAC DOS CALLE MULTUNCHAC ENTRE AVENIDA MAESTROS CAM, lon:-90.52759149, lat:19.80470057}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1926465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201927261 | Proyecto de inversión | 400613.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400613.97, modificado:400613.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, CONCRETO, EMPEDRADO), EN CALLE TALCO ENTRE CALLE ORO Y CALLE CALCITA, COLONIA MINAS, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 57141 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 57141 | S | 1877 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TALCO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ORO Y CALLE CALCITA, CALLE HALITA CALLE TALCO ENTRE CALLE ORO Y CALLE CALCITA DETRAS DE LA CALLE HALITA COLONIA MINAS SAN FRANCISCO DE, lon:-90.49724372, lat:19.86093497}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1927261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201933232 | Proyecto de inversión | 1033250.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033250.26, modificado:1033250.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN LA CALLE AMAPOLA ENTRE JAZMIN Y CALLE ARALIA, COLONIA JARDINES (TRAMO 1), SAN FRANCISCO DE CAMPCHE. - 81142 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 81142 | S | 1040 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.4, meta_modificada:951.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ARALIA, CALLE FLAMBOYANES CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ARALIA ATRAS DE CALLE FLAMBOYANES COLONIA JARDIN, lon:-90.51487856, lat:19.83037408}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1933232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201934454 | Proyecto de inversión | 667217.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667217.76, modificado:667217.76}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA CALLE JOSE CASTELLOT ENTRE PABLO GARCIA ESTE Y CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA (INTERSECCIÓN CON CALLE AVENIDA CONCORDIA) EN LA UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CONCORDIA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 85767 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 85767 | S | 1102 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLOT UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CONCORDIA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CIRCUITO PABLO GARCIA ESTE Y CALLE ALBERTO TRUEBA URBANA, CALLE EDUARDO LAVALLE CALLE CASTELLOT ENTRE CIRCUITO PAB, lon:-90.48891457, lat:19.83620314}} | 2021-07-01 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1934454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201927325 | Proyecto de inversión | 845267.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845267.63, modificado:845267.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN CALLE 17 ENTRE CALLE CASTELLOT Y SAN JULIAN, COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. - 57348 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 57348 | S | 673 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA UNO Y CALLE DIECINUEVE, CALLE SAN JULIAN CALLE DIECISIETE ENTRE CALLE PRIVADA UNO Y CALLE DIECINUEVE ATRAS DE CALLE , lon:-90.5024321, lat:19.85148768}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1927325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201932817 | Proyecto de inversión | 791149.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791149.14, modificado:791149.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN LA CALLE ESPIRITU SANTO (ENTRE CALLE LOS MAYAS Y FINAL), COLONIA MARAÑON, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 79577 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 79577 | S | 3015 | 2896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LOS MAYAS Y CALLE FINAL, AVENIDA RANCHO CALLE ESPIRTU SANTO ENTRE CALLE LOS MAYAS Y CALLE FINAL ATRAS DE LA AVENIDA RANCHO POBLADO RURAL LERMA, SAN, lon:-90.5945161, lat:19.80508285}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1932817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201933448 | Proyecto de inversión | 457497.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457497.27, modificado:457497.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN LA PRIVADA 9 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 28, COLONIA MONTE ALBAN, P.R. CHINA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 81844 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 81844 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.91, meta_modificada:384.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:PRIVADA NUEVE PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE NUEVE PRIVADA NUEVE ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISEIS DETRAS DE LA CALLE NUEVE POBLADO CHINA, SAN FRANCISCO D, lon:-90.49827974, lat:19.77272913}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1933448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201927821 | Proyecto de inversión | 1049681.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049681.47, modificado:1049681.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO) EN LA CALLE SELEM ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA POLVORIN, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. - 59027 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 59027 | S | 892 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEICO SELEM COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y CALLE SELEM, CALLE PASO DE LAS AGUILAS CALLE SEICO SELEM ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y CALLE SELEM ATRAS DE , lon:-90.52070168, lat:19.82740376}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1927821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201928489 | Proyecto de inversión | 1793309.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793309.3, modificado:1793309.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO), EN LA CALLE MANGAL ENTRE 20-A Y MANGAL, COLONIA KILA, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 61487 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 61487 | S | 3395 | 3262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE MANGAL PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE A Y CALLE MANGAL, CALLE VEINTICUATRO CALLE MANGAL ENTRE CALLE VEINTEA Y CALLE MANGAL ATRAS DE LA COLONIA KILA POBLADO RURAL DE LERMA., lon:-90.60749048, lat:19.79683565}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1928489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201925939 | Proyecto de inversión | 647244.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647244.36, modificado:647244.36}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN EL POZO SAMULA 4, MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COLONIA KANISTE. - 53006 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 53006 | S | 1625 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIDO Y CALLE VEINTE, CALLE QUINCE CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 ATRAS DE LA CALLE 15 COLONIA KANISTE SAN FRANCISCO DE CAMPE, lon:-90.55404397, lat:19.82181294}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1925939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201935205 | Proyecto de inversión | 3181722.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181722.41, modificado:3181722.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN EL BARRIO EL TINTO, EN LA CALLE CAMINO JAUJA (CALLE VICTORIA) ENTRE CALLE 22 Y CARRETERA LIBRAMIENTO A TIXMUCUY; EN EL BARRIO LOS PIRULINES, EN LA CALLE 3 ENTRE CALLE 22 Y CALLE PRIVADA DE LA CALLE 3, PRIVADA DE LA CALLE 3 POR CALLE 3, Y CALLE 20 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5; EN EL BARRIO PALMA SOLA EN LA CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO, DEL P.R. CHINÁ MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 88639 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 88639 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE JESUS MARIA PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO, CALLE VEINTIDOS CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO ATRAS DE LA CALLE VEINTIDOS POBLADO RURAL CHINA, lon:-90.49994217, lat:19.77913257}} | 2021-07-01 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1935205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM210201927574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1727774.18 | 1727774.18
CAM210201927669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356353.54 | 356353.54
CAM210201927691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1815912.99 | 1815912.99
CAM210201933294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1442949.95 | 1442949.95
CAM210201927793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082387.68 | 1082387.68
CAM210201928309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219744.33 | 1219744.33
CAM210201933514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591473.33 | 591473.33
CAM210201926465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887731.38 | 887731.38
CAM210201927261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400613.97 | 400613.97
CAM210201933232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033250.26 | 1033250.26
CAM210201934454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667217.76 | 667217.76
CAM210201927325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845267.63 | 845267.63
CAM210201932817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791149.14 | 791149.14
CAM210201933448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457497.27 | 457497.27
CAM210201927821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049681.47 | 1049681.47
CAM210201928489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1793309.3 | 1793309.3
CAM210201925939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647244.36 | 647244.36
CAM210201935205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3181722.41 | 3181722.41

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM210201927574 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530
CAM210201927669 | Metros Cuadrados | 319 | 319
CAM210201927691 | Metros Cuadrados | 1303 | 1303
CAM210201933294 | Metros Cuadrados | 1326.6 | 1326.6
CAM210201927793 | Metros Cuadrados | 979 | 979
CAM210201928309 | Metros Cuadrados | 861 | 861
CAM210201933514 | Metros Cuadrados | 533 | 533
CAM210201926465 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM210201927261 | Metros Cuadrados | 378 | 378
CAM210201933232 | Metros Cuadrados | 951.4 | 951.4
CAM210201934454 | Metros Cuadrados | 106 | 106
CAM210201927325 | Metros Cuadrados | 748 | 748
CAM210201932817 | Kilómetro lineal | 435 | 435
CAM210201933448 | Metros Cuadrados | 384.91 | 384.91
CAM210201927821 | Metros Cuadrados | 612 | 612
CAM210201928489 | Metros Cuadrados | 1390 | 1390
CAM210201925939 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM210201935205 | Metros lineales | 1796 | 1796

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM210201927574 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTISIETE ATRAS DE LA CALLE VEINTIDOS POBLADO | -90.4964 | 19.7621
CAM210201927669 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE EL ROSAL PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAJUYE Y CALLE PIXOY, CALLE CEDRO CALLE ROSAL ENTRE CALLE SAJUYE Y CALLE PIXOY ATRAS DE LA CALLE CEDRO POBLADO RURAL DE LERMA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | -90.6052 | 19.7997
CAM210201927691 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PALMAS COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL Y CALLE SAN RAMON, CALLE SAN SALVADOR CALLE PALMAS ENTRE CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL Y CALLE SAN RAMON ATRA | -90.5035 | 19.8633
CAM210201933294 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE AMAPOLA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETA, CALLE NOCHE BUENA CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETA ATRAS DE CALLE NOCHE BUENA COLONIA JARD | -90.5159 | 19.829
CAM210201927793 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | PRIVADA DIECINUEVE COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE CASTELLOT CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE ATRAS DE CALLE CASTELLOT | -90.5035 | 19.8515
CAM210201928309 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA GENERAL FELIX ZULUAGA COLONIA CUMBRES, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA GENERAL ANASTACIO BUSTAMANTES Y CALLE VALENTIN CANALIZO, AVENIDA LICENCIADO BENITO JUAREZ AVENIDA GENERAL FELIZ | -90.4907 | 19.859
CAM210201933514 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE SAN VICENTE COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CARLOS SANSORES PÉREZ, CALLE SEIS CALLE SAN VICENTE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CARLOS SANSORES PEREZ A | -90.5084 | 19.8581
CAM210201926465 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE MULTUNCHAC FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, 24095 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS Y CALLE ONCE, CALLE MULTUNCHAC DOS CALLE MULTUNCHAC ENTRE AVENIDA MAESTROS CAM | -90.5276 | 19.8047
CAM210201927261 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TALCO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ORO Y CALLE CALCITA, CALLE HALITA CALLE TALCO ENTRE CALLE ORO Y CALLE CALCITA DETRAS DE LA CALLE HALITA COLONIA MINAS SAN FRANCISCO DE | -90.4972 | 19.8609
CAM210201933232 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE AMAPOLA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ARALIA, CALLE FLAMBOYANES CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ARALIA ATRAS DE CALLE FLAMBOYANES COLONIA JARDIN | -90.5149 | 19.8304
CAM210201934454 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CASTELLOT UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CONCORDIA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CIRCUITO PABLO GARCIA ESTE Y CALLE ALBERTO TRUEBA URBANA, CALLE EDUARDO LAVALLE CALLE CASTELLOT ENTRE CIRCUITO PAB | -90.4889 | 19.8362
CAM210201927325 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DIECISIETE COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA UNO Y CALLE DIECINUEVE, CALLE SAN JULIAN CALLE DIECISIETE ENTRE CALLE PRIVADA UNO Y CALLE DIECINUEVE ATRAS DE CALLE | -90.5024 | 19.8515
CAM210201932817 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE ESPIRITU SANTO PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LOS MAYAS Y CALLE FINAL, AVENIDA RANCHO CALLE ESPIRTU SANTO ENTRE CALLE LOS MAYAS Y CALLE FINAL ATRAS DE LA AVENIDA RANCHO POBLADO RURAL LERMA, SAN | -90.5945 | 19.8051
CAM210201933448 | Campeche | Campeche | Chiná | PRIVADA NUEVE PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE NUEVE PRIVADA NUEVE ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISEIS DETRAS DE LA CALLE NUEVE POBLADO CHINA, SAN FRANCISCO D | -90.4983 | 19.7727
CAM210201927821 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE SEICO SELEM COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y CALLE SELEM, CALLE PASO DE LAS AGUILAS CALLE SEICO SELEM ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y CALLE SELEM ATRAS DE | -90.5207 | 19.8274
CAM210201928489 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE MANGAL PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE A Y CALLE MANGAL, CALLE VEINTICUATRO CALLE MANGAL ENTRE CALLE VEINTEA Y CALLE MANGAL ATRAS DE LA COLONIA KILA POBLADO RURAL DE LERMA. | -90.6075 | 19.7968
CAM210201925939 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TRECE COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIDO Y CALLE VEINTE, CALLE QUINCE CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 ATRAS DE LA CALLE 15 COLONIA KANISTE SAN FRANCISCO DE CAMPE | -90.554 | 19.8218
CAM210201935205 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE JESUS MARIA PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO, CALLE VEINTIDOS CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO ATRAS DE LA CALLE VEINTIDOS POBLADO RURAL CHINA | -90.4999 | 19.7791

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM210201927574 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530 | 0 | 0
CAM210201927669 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 319 | 319 | 0 | 0
CAM210201927691 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1303 | 1303 | 0 | 0
CAM210201933294 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1326.6 | 1326.6 | 0 | 0
CAM210201927793 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 979 | 979 | 0 | 0
CAM210201928309 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 861 | 861 | 0 | 0
CAM210201933514 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 533 | 533 | 0 | 0
CAM210201926465 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201927261 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 0 | 0
CAM210201933232 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 951.4 | 951.4 | 0 | 0
CAM210201934454 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 0 | 0
CAM210201927325 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 748 | 748 | 0 | 0
CAM210201932817 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 435 | 435 | 0 | 0
CAM210201933448 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 384.91 | 384.91 | 0 | 0
CAM210201927821 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 0 | 0
CAM210201928489 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1390 | 1390 | 0 | 0
CAM210201925939 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201935205 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1796 | 1796 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".