## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | CAM210301974550 | Proyecto de inversión | 41659.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41659.22, modificado:41659.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS MIRADOR, LA PEÑA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 125811 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 125811 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA VEINTICINCO COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE SAN JULIAN, CALLE SEGUNDA PRIVADA DE DOLORES PRIVADA VEINTICINCO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE SAN JULIAN ATRAS D, lon:-90.50011282, lat:19.84842336}} | 2021-07-12 | 2021-10-09 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.76}} | {1974550/proyecto_PROCESO, 1974550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973923 | Proyecto de inversión | 37112.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37112.03, modificado:37112.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS LUIS DONA/DO COLOSIO, VILLAMERCEDES, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 123241 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 123241 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE AMAZONITA, CALLE AGUA MARINA CALLE TOPACIO ENTRE LIMONITA Y CALLE AMAZONITA ATRAS DE CALLE AGUA MARINA COLONIA MINA, lon:-90.49652489, lat:19.86708345}} | 2021-07-12 | 2021-10-09 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.12}} | {1973923/proyecto_PROCESO, 1973923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973875 | Proyecto de inversión | 287295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287295.0, modificado:287295.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS: LA PEÑA, ELVÍA MARIA PEREZ DE GONZA/EZ, MINAS, LUIS DONA/DO COLOSIO, AMP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DIANA LAURA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 123087 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 123087 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE REYES HEROLES Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE REYES HEROLES Y CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRI, lon:-90.49956613, lat:19.85925631}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 21090.2 | 21090.2 | 21090.2 | 21090.2 | 21090.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.36}} | {1973875/proyecto_PROCESO, 1973875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973844 | Proyecto de inversión | 50962.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50962.7, modificado:50962.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS: MINAS, LUIS DONA/DO COLOSIO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 123020 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 123020 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE AZUFRE, CALLE CAPRITA CALLE ORO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE AZUFRE ATRAS DE CALLE CAPRITA COLONIA MINAS SAN FRANCISCO , lon:-90.49426311, lat:19.86055401}} | 2021-06-01 | 2021-09-28 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.71}} | {1973844/proyecto_PROCESO, 1973844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301974584 | Proyecto de inversión | 114632.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114632.38, modificado:114632.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL, EN LAS COLONIAS: LOMA BONITA, LA CRUZ, CHONHUAS, DEL P.R. CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 126056 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 126056 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTITRES EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTIDOS, CALLE VEINTIUNO CALLE VEINTITRES ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTIDOS ATRAS DE CALLE VEINTIUNO POBLADO RURAL DE CHI, lon:-90.49515979, lat:19.76364221}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 24605.24 | 24605.24 | 24605.24 | 24605.24 | 24605.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.68}} | {1974584/proyecto_INICIO, 1974584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973403 | Proyecto de inversión | 150772.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150772.69, modificado:150772.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) A BASE DE LAMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS MINAS, MIRADOR, MORELOS II, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 121668 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 121668 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE VICTOR MENDEZ LANZ, CALLE ALEJANDRINA CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE VICTOR MENDEZ LA, lon:-90.50029381, lat:19.86403659}} | 2021-07-02 | 2021-10-09 | 52725.52 | 52725.52 | 52725.52 | 52725.52 | 52725.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.47}} | {1973403/proyecto_INICIO, 1973403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973791 | Proyecto de inversión | 15235.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15235.49, modificado:15235.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LA PRIVADA DE LA CALLE 104-B POR CALLE 104-B, EN LA COLONIA BEL/AVISTA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 122883 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 122883 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CIENTO SEIS COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CIENTO CUATRO Y CALLE CIENTO CINCO B, CALLE CUATRO CALLE CIENTO SEIS ENTRE CALLE CIENTO CUATRO Y CIENTO CINCO B ATRAS DE CA, lon:-90.51359674, lat:19.85451662}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 10545.1 | 10545.1 | 10545.1 | 10545.1 | 10545.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.58}} | {1973791/proyecto_INICIO, 1973791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973772 | Proyecto de inversión | 73460.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73460.68, modificado:73460.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS MORE/OS 11, AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 122837 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 122837 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA UNO COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE CASTELLOT, CALLE PRIVADA DOS CALLE PRIVADA UNO ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE CASTELLOT ATRAS DE CALLE P, lon:-90.50263381, lat:19.85199855}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.24}} | {1973772/proyecto_PROCESO, 1973772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973728 | Proyecto de inversión | 124041.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124041.21, modificado:124041.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS MORELOS, GRANJAS, MINAS, LUIS DONALDO COLOSIO, SAN JOSÉ EL ALTO, MORELOS II, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 122714 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 122714 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO COLONIA MORELOS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y CALLE EL BOLERO, CALLE REFORMA CALLE TUMBO ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y CALLE EL BOLERO ATRAS DE CALLE REFORMA COLONIA MO, lon:-90.50292947, lat:19.85785615}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | 17575.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.31}} | {1973728/proyecto_INICIO, 1973728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973714 | Proyecto de inversión | 94150.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94150.69, modificado:94150.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN TAS COLONIAS AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 122661 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 122661 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE QUINCE, CALLE FLORES MAGÓN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE QUINCE ATR, lon:-90.50518794, lat:19.85388231}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 75052.34 | 75052.34 | 75052.34 | 75052.34 | 75052.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.46}} | {1973714/proyecto_PROCESO, 1973714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973659 | Proyecto de inversión | 26883.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26883.66, modificado:26883.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) A BASE DE LAMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LA CALLE GABRIEL MACIN HERNANDEZ ENTRE CALLE 12-B Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA MORELOS, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 122500 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 122500 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOCE B COLONIA MORELOS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE GABRIEL MACIN HERNANDEZ, CALLE CATORCE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CALLE DOCE B ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE GABRIEL, lon:-90.5064577, lat:19.85530718}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 26883.66 | 26883.66 | 26883.66 | 26883.66 | 26883.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.52}} | {1973659/proyecto_INICIO, 1973659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301973464 | Proyecto de inversión | 157303.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157303.26, modificado:157303.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) A BASE DE LAMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS: MORELOS, MIRADOR, MINAS, LUIS DONALDO COLOSIO, AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DIANA LAURA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 121913 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 121913 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GRAFITO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN MANUEL Y CALLE ORO, CALLE FLUORITA CALLE GRAFITO ENTRE CALLE SAN MANUEL Y CALLE ORO ATRAS DE LA CALLE FLUORITA COLONIA MINAS SAN, lon:-90.49631461, lat:19.86034366}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 52725.52 | 52725.52 | 52725.52 | 52725.52 | 52725.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-014, contratista:REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1171678.24, importe_modificado:1171678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.46}} | {1973464/proyecto_PROCESO, 1973464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301979575 | Proyecto de inversión | 213633.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213633.58, modificado:213633.58}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA CANCHA DE FIDEL VELAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE 9 NAYARIT ENTRE ANDADOR ZACATECAS Y ANDADOR NUEVO LEÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELAZQUEZ EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 147694 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 147694 | S | 2422 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE NAYARIT CONJUNTO HABITACIONAL FIDEL VELÁZQUEZ, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR ZACATECAS Y ANDADOR NUEVO LEÓN, ANDADOR OAXACA CALLE NUEVE TAMBIEN NAYARIT ENTRE ZACATECAS Y NUEVO L, lon:-90.49280432, lat:19.86598512}} | 2021-08-09 | 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1979575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301976858 | Proyecto de inversión | 233244.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233244.4, modificado:233244.4}} | REHAABILTACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA CANCHA DE PALMAS I, UBICADA EN LA CALLE PALMAS I ENTRE ANDADOR XIAT Y ANDADOR CARIOCA DEL FRACCIONAMIENTO PALMAS I, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 134547 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 134547 | S | 319 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS I FRACCIONAMIENTO PALMAS, 24027 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR XIAT Y ANDADOR CARIOCA, CALLE DOS CALLE PALMAS I ENTRE ANDADOR XIAT Y ANDADOR CARIOCA ATRAS DE LA CALLE DOS FRACCIONAMIE, lon:-90.50636419, lat:19.86591038}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301976818 | Proyecto de inversión | 303055.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303055.49, modificado:303055.49}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTLDEPORTIVOS, EN LA CANCHA LAS BRISAS POR LA CALLE ESPÍRITU SANTO ENTRE CALLE JABÍN Y CALLE GIRASOL, COLONIA LAS BRISAS, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 134407 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 134407 | S | 663 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA LAS BRISAS, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CALLE GIRASOL, CALLE PIXOY CALLE ESPIRITU SANTO ENTRE CALLE JABIN Y CALLE GIRASOL ATRAS DE CALLE PIXOY COLONIA LAS BRISAS EJIDO LERM, lon:-90.60324513, lat:19.79953732}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301976794 | Proyecto de inversión | 131460.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131460.74, modificado:131460.74}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA CANCHA ZEDILLA POR CALLE GIRASOL ENTRE LLMONITA Y CALE AZUCENA, COLONIA ERNESTO ZEDILLO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 134292 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 134292 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GIRASOL COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE AZUCENA, AVENIDA ERNESTO ZEDILLO AVENIDA GIRASOL ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE AZUCENA ATRAS DE LA AVENI, lon:-90.49498745, lat:19.86772721}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301976768 | Proyecto de inversión | 1892693.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892693.98, modificado:1892693.98}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA CANCHA HÉROE DE NACOZARI, POR LA CALLE ROBERTO AYALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 NOVIEMBRE DE LA COLONIA HÉROE DE NACOZARI EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 134215 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 134215 | S | 187 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO AYALA COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIETE DE NOVIEMBRE, CALLE JESUS GARCIA CARMONA CALLE ROBERTO AYALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y, lon:-90.50772358, lat:19.82976639}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301976455 | Proyecto de inversión | 1507025.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507025.38, modificado:1507025.38}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN EL PARQUE LAS BRISAS· POR LA CALLE PIXOY ENTRE CALLE JABFN Y CALLE GIRASOL, COLONIA LAS BRISAS, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 132945 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 132945 | S | 663 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE PIXOY COLONIA LAS BRISAS, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CALLE GIRASOL, CALLE ESPIRITU SANTO CALLE PIXOY ENTRE CALLE JABIN Y CALLE GIRAOL ATRAS DE CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA LAS BRISAS POBLADO RUR, lon:-90.60346347, lat:19.79986514}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301976416 | Proyecto de inversión | 662341.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662341.78, modificado:662341.78}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS, EN EL PARQUE HÉROE DE NACOZARI, POR LA CALLE ROBERTO AYALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 NOVIEMBRE DE LA COLONIA HÉROE DE NACOZARI EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 132824 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 132824 | S | 187 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO AYALA COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIETE DE NOVIEMBRE, CALLE DE LA RIA CALLE ROBERTO AYALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIET, lon:-90.5077032, lat:19.82971542}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301976485 | Proyecto de inversión | 1235633.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235633.07, modificado:1235633.07}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS, EN EL PARQUE ZEDILLO, POR LA CALLE TURMALINA ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE SELENITA, COLONIA ERNESTO ZEDLLLO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISO DE CAMPECHE. - 133077 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 133077 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2528.0, meta_modificada:2528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TURMALINA COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE JADE, AVENIDA GIRASOL CALLE TURMALINA ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE JADE ATRAS DE LA AVENIDA GIRASOL COL, lon:-90.49510117, lat:19.86771409}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1976485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301992783 | Proyecto de inversión | 630568.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630568.56, modificado:630568.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OSCURAS (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LA COLONIA ELVIA MARÍA PEREZ DE GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 201256 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 201256 | S | 1470 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RENOVACIÓN MORAL COLONIA ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BUEN PASTOR Y CALLE JAZMIN, CALLE LIRIOS CALLE RENOVACIÓN MORAL ENTRE CALLE BUEN PASTOR Y CALLE JAZ, lon:-90.49803003, lat:19.85464865}} | 2021-09-15 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1992783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN TRAMITE, trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301992724 | Proyecto de inversión | 1200498.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200498.8, modificado:1200498.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OSCURAS (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO Y LA COLONIA MORELOS DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 201028 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 201028 | S | 1191 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA MORELOS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE UNION OBRERA Y CALLE NANCE, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REFORMA ENTRE CALLE UNION OBRERA Y CALLE NANCE ATRAS DE CALLE INDEPENDENCIA , lon:-90.50487997, lat:19.85781024}} | 2021-09-15 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1992724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN TRAMITE, trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301991710 | Proyecto de inversión | 360365.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360365.07, modificado:360365.07}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VILLAREAL 2 POR CALLE GIRASOL, CALLE VILLAREAL 1 POR CALLE GIRASOL, CALLE TACUBAYA, CALLE FLAMBOYANES ENTRE TULIPANES Y CALLE ROSALES, CALLE CANDELARIA ENTRE CALLE AMAPOLA Y AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, CALLE TACUBAYA ENTRE AVENIDA HÉROE DE NACOZARI Y CALLE TACUBAYA, COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 195871 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 195871 | S | 1040 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TACUBAYA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA VIOLETA Y PRIVADA JAZMIN, CALLE GIRASOL CALLE TACUBAYA ENTRE VIOLETA Y CALLE JAZMIN ATRAS DE LA CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES, lon:-90.5143786, lat:19.82840398}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1991710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN TRAMITE, trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301993519 | Proyecto de inversión | 480701.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480701.7, modificado:480701.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OSCURAS (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 203941 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 203941 | S | 1176 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MALAGON Y CALLE REYES HEROLES, CALLE TRES HERMANOS CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE MALAGON Y CALLE REYES HEROLES, lon:-90.50256407, lat:19.85521258}} | 2021-09-15 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1993519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301993478 | Proyecto de inversión | 720634.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720634.06, modificado:720634.06}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OSCURAS (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS Y LA COLONIA PABLO GARCÍA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 203649 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 203649 | S | 375 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CIENTO CATORCE COLONIA GRANJAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE CIENTO CATORCE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LE, lon:-90.5050592, lat:19.85330712}} | 2021-09-15 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1993478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN TRAMITE, trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301991273 | Proyecto de inversión | 1148066.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148066.12, modificado:1148066.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, LA COLONIA CHONGUAS Y LA COLONIA LOMA BONITA DEL P.R. CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 194261 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 194261 | S | 3116 | 2078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE DIECISIETE EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECINUEVE CALLE DIECISIETE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIDOS ATRAS DE CALLE DIECINUEVE EJIDO CHINA., lon:-90.49549644, lat:19.76666166}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1991273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN TRAMITE, trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | CAM210301969872 | Proyecto de inversión | 892297.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892297.15, modificado:892297.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN CALLE LIMON ENTRE CALLE 26 CALLE EL ROSAL, CALLE PASTIZALES ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE PIXOY, CALLE EL ROSAL ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LAS BRISAS POBLADO RURAL LERMA - 109862 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 109862 | S | 3015 | 2896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE LIMON COLONIA LAS BRISAS, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE VEINTISEIS, CALLE PARAISO CALLE LIMON ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE VEINTISEIS ATRAS DE CALLE PARAISO COLONIA LAS BRISAS POBLADO RURA, lon:-90.6032733, lat:19.80140531}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 264812.21 | 264812.21 | 264812.21 | 264812.21 | 264812.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-017, contratista:YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:882707.39, importe_modificado:882707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.5}} | {1969872/proyecto_INICIO, 1969872/proyecto_PROCESO, 1969872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301970480 | Proyecto de inversión | 1252350.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252350.93, modificado:1252350.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN LA CALLE CAMINO X´CALCHE, DEL BARRIO CEMENTERIO, EN EL POBLADO RURAL DE CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 112080 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 112080 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE X´CALCHE EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE FINAL DE LA CALLE, CALLE PALMA SOLA CALLE XCALCHE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y FINAL DE LA CALLE ATRAS DE CALLE PALMA SOLA BARRIO CEMENTER, lon:-90.50378041, lat:19.76677221}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 374171.61 | 374171.61 | 374171.61 | 374171.61 | 374171.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-016, contratista:AIME CAREM GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1247238.7, importe_modificado:1247238.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {1970480/proyecto_INICIO, 1970480/proyecto_PROCESO, 1970480/proyecto_INICIO, 1970480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301969638 | Proyecto de inversión | 966146.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966146.46, modificado:966146.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO (ALUMBRADO PÚBLICO) EN LA AVENIDA FRANCISCO MORAZAN ENRE CALLE 5 Y MIRADOR BENITO JUÁREZ, COLONIA BELLAVISTA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPCHE. - 109119 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 109119 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MORAZAN COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE MIRADOR BENITO JUAREZ, CALLE DIEZ CAMINO REAL AVENIDA FRANCISCO MORAZAN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE MIR, lon:-90.51219824, lat:19.85892435}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 289383.78 | 289383.78 | 289383.78 | 289383.78 | 289383.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-015, contratista:CONSTRUCTORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS GENERALES JAGUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:964612.62, importe_modificado:964612.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1969638/proyecto_INICIO, 1969638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201935205 | Proyecto de inversión | 3181722.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181722.41, modificado:3181722.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN EL BARRIO EL TINTO, EN LA CALLE CAMINO JAUJA (CALLE VICTORIA) ENTRE CALLE 22 Y CARRETERA LIBRAMIENTO A TIXMUCUY; EN EL BARRIO LOS PIRULINES, EN LA CALLE 3 ENTRE CALLE 22 Y CALLE PRIVADA DE LA CALLE 3, PRIVADA DE LA CALLE 3 POR CALLE 3, Y CALLE 20 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5; EN EL BARRIO PALMA SOLA EN LA CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO, DEL P.R. CHINÁ MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 88639 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 88639 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE JESUS MARIA PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO, CALLE VEINTIDOS CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO ATRAS DE LA CALLE VEINTIDOS POBLADO RURAL CHINA, lon:-90.49994217, lat:19.77913257}} | 2021-07-01 | 2021-08-20 | 2970712.59 | 2970712.59 | 2970712.59 | 2970712.59 | 2970712.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-012, contratista:AIME CAREM GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:3175906.03, importe_modificado:3175906.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1796.0}} | {1935205/proyecto_INICIO, 1935205/proyecto_FIN, 1935205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201932817 | Proyecto de inversión | 791149.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791149.14, modificado:791149.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN LA CALLE ESPIRITU SANTO (ENTRE CALLE LOS MAYAS Y FINAL), COLONIA MARAÑON, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 79577 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 79577 | S | 3015 | 2896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LOS MAYAS Y CALLE FINAL, AVENIDA RANCHO CALLE ESPIRTU SANTO ENTRE CALLE LOS MAYAS Y CALLE FINAL ATRAS DE LA AVENIDA RANCHO POBLADO RURAL LERMA, SAN, lon:-90.5945161, lat:19.80508285}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 699696.75 | 699696.75 | 699696.75 | 699696.75 | 699696.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-011, contratista:YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:789589.88, importe_modificado:789589.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:435.0}} | {1932817/proyecto_INICIO, 1932817/proyecto_PROCESO, 1932817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301975182 | Proyecto de inversión | 35135.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35135.09, modificado:35135.09}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. UBICACIÓN: CALLE SAN JULIAN ENTRE PRIVADA DOS Y PRIVADA UNO, COLONIA REVOLUCIÓN. - 128551 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 128551 | S | 3254 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN JULIAN COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA UNO Y PRIVADA DOS, CALLE DOLORES CALLE SAN JULIAN ENTRE PRIVADA UNO Y PRIVADA DOS ATRAS DE CALLE DOLORES COLONIA REVOLUCIÓ, lon:-90.502092, lat:19.85237192}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1975182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301975145 | Proyecto de inversión | 19922.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19922.7, modificado:19922.7}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. UBICACIÓN: CALLE ECUADOR ENTRE CASAMATA Y GRANADA, COLONIA POLVORIN. - 128318 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 128318 | S | 3254 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CASAMATA Y CALLE GRANADA, PRIVADA PRIMERA PRIVADA CHABLE CALLE ECUADOR ENTRE CALLE CASAMATA Y CALLE GRANADA ATRAS DE LA PRIMER, lon:-90.52335063, lat:19.82635789}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1975145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301978422 | Proyecto de inversión | 40197.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40197.02, modificado:40197.02}} | M: MANTENIMIENTO SOCIAL, (SERVICIOS BASICOS A LA VIVIENDA) DE UN DESAZOLVE DE POZO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD POCYAXUM - 141829 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 141829 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE TRECE EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, CALLE ONCE CALLE TRECE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE ATRAS DE LA CALLE ONCE CERCA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES P.R. POCYAXUM CAMPE, lon:-90.35083509, lat:19.73022589}} | 2021-07-20 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1978422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301975698 | Proyecto de inversión | 12905.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12905.45, modificado:12905.45}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. UBICACIÓN: CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR FLAMBOYAN, COLONIA AMPLIACIÓN SAMULÁ. - 130450 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | 130450 | S | 3254 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TZALAM Y CALLE COCAL, CALLE PEDREGAL CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE TZLALAM Y CALLE COCAL ATRAS DE CALLE PEDREGA, lon:-90.5422345, lat:19.81488713}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1975698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301975680 | Proyecto de inversión | 19922.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19922.7, modificado:19922.7}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, COLONIA SAMULA. - 130403 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | 130403 | S | 3254 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE DIECISIETE CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO ATRAS DE CALLE DIECISIETE COLONIA SAMULA SA, lon:-90.54492515, lat:19.81537622}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1975680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301975635 | Proyecto de inversión | 15212.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15212.39, modificado:15212.39}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. UBICACIÓN: CALLE 105 POR CALLE 108, COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO. - 130242 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 130242 | S | 3254 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 24024 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CIENTO OCHO Y PRIVADA CIENTO OCHO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA ENTRE CALLE, lon:-90.51068601, lat:19.85399339}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1975635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301974708 | Proyecto de inversión | 28117.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28117.84, modificado:28117.84}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. UBICACIÓN: CALLE MARGARITA ENTRE BATALLON Y NIÑO ARTILLERO, COL. AMPLIACIÓN POLVORIN. - 126457 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 126457 | S | 3254 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LEOVIGILDO GOMEZ COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FINAL DEL AGUILA Y CALLE CONVENTO, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS CALLE LEOVIGILDO GOMEZ ENTRE CALLE FINAL DEL AGUILA Y CA, lon:-90.51841475, lat:19.82355212}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1974708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301974638 | Proyecto de inversión | 14050.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14050.21, modificado:14050.21}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. UBICACIÓN: CALLE CORREGIDORA POR CALLE HÉCTOR DE LA PEÑA PAVÓN, ELVIA MARÍA PEREZ DE GONZÁLEZ. - 126199 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 126199 | S | 3254 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE HALITA, CALLE CUMBRES CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE HALITA ATRAS, lon:-90.49746865, lat:19.85726336}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1974638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301976902 | Proyecto de inversión | 251155.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251155.67, modificado:251155.67}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL POR CALLE ANTIGUA A HAMPOLOL (CALLE SOLIDARIDAD NACIONAL) ENTRE CALLE GOLFO DE MÉXICO Y CALLE NORTE DE MÉXICO, EN LA UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 134775 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 134775 | S | 663 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA A HAMPOLOL SOLIDARIDAD NACIONAL CONJUNTO HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL, 24025 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GOLFO DE MEXICO Y CALLE NORTE DE MEXICO, AVENIDA PEDRO SAINZ BARANDA CA, lon:-90.49815073, lat:19.86948536}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1976902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301975812 | Proyecto de inversión | 405387.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405387.97, modificado:405387.97}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. UBICACIÓN: - 130903 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | 130903 | S | 3254 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES, 24096 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONAR Y AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL, AVENIDA LOS LAURELES CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE , lon:-90.52724435, lat:19.81451903}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1975812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301978985 | Proyecto de inversión | 2331962.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331962.67, modificado:2331962.67}} | M: MANTENIMIENTO DE 58 DESASOLVEZ DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE BARRIO O COONIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICACIÓN AREA URBANA. - 144893 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 144893 | S | 673 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PERU COLONIA SANTA ANA, 24050 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FLOR DE LIMON Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CIRICOTE, CALLE PARAGUAY CALLE PERU ENTRE FLOR DE LIMON Y SEGUNDA PRIVADA DE CIRICOTE ATRA, lon:-90.52547362, lat:19.83321832}} | 2021-07-20 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1978985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301978889 | Proyecto de inversión | 40197.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40197.02, modificado:40197.02}} | M: MANTENIMIENTO SOCIAL (SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA) DE 1 DESAZOLVE DE POZO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO E CAMPECHE BARRIO O COLONIA CHINA CAMPECHE - 144070 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 144070 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE SATA ROSA 1 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MONTE MIEL Y CALLE SANTA ROSA 2, CALLE FINAL DEL POBLADO CALLE SANTA ROSA 1 ENTRE CALLE MONTE MIEL Y CALLE SANTA ROSA UNO AL FINAL DEL POBLADO P.R. CHI, lon:-90.50145095, lat:19.76158548}} | 2021-07-20 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1978889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301980931 | Proyecto de inversión | 286013.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286013.4, modificado:286013.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CRUCE DE LA CALLE SANTA ROSA Y CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LA CALLE 24 CALLE 25 EN LA COLONIA SANTA ROSA, EN EL P.R. CHINA MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 153642 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 153642 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTICINCO, CALLE SAN FRANCISCO CRUCE SANTA ROSA Y CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LA CALLE 24 CALLE 25 EN LA COLONIA SANTA ROSA EN EL , lon:-90.49642985, lat:19.76387748}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1980931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301978874 | Proyecto de inversión | 80394.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80394.04, modificado:80394.04}} | M: MANTENIMIENTO, SOCIAL (SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA) DE 2 DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CHINA CAMPECHE - 143908 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 143908 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTIOCHO EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, CALLE VEINTISEIS CALLE VEINTIOCHO ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE ATRAS DE LA CALLE VEINTISEIS CERCA DEL CEMENTERIO DEL POBLADO, P.R., lon:-90.49845891, lat:19.77052812}} | 2021-07-20 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1978874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301974736 | Proyecto de inversión | 19922.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19922.7, modificado:19922.7}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. UBICACIÓN: CALLE HAMPOLOL ENTRE TIXMUCUY Y SOLIDARIDAD, U.H. SOLIDARIDAD URBANA. - 126568 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 126568 | S | 3254 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TIXMUCUY COLONIA SOLIDARIDAD URBANA, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HAMPOLOL Y ANDADOR CALLE 1, CALLE SAN ANTONIO CAYAL CALLE TIXMUCUY ENTRE CALLE UNO Y HAMPOLOL ATRAS DE LA CALLE SAN AN, lon:-90.51878922, lat:19.81828618}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1974736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301980868 | Proyecto de inversión | 206465.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206465.57, modificado:206465.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL CRUCE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25 COLONIA SANTA ROSA EN EL P.R. CHINA MUNICIPIO DE CAMPECHE - 153454 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 153454 | S | 2649 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTICINCO, CALLE SAN FRANCISCO CRUCE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25 COLONIA SANTA ROSA E, lon:-90.49645131, lat:19.76387748}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1980868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301994286 | Proyecto de inversión | 927688.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927688.53, modificado:927688.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES (POZOS DE ABSORCIÓN) CON DESCARGA A POZO PROFUNDO Y PROTECCIÓN DE SUCH EN EL P.R. BETHANIA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 206402 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 206402 | S | 653 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE VEINTITRES EJIDO BETHANIA, 24562 BETHANIA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE VEINTIUNO CALLE VEINTITRES ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OCHO ATRAS DE CALLE VEINTIUNO EJIDO BETHANIA., lon:-90.36686439, lat:19.90703869}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN TRAMITE, trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301986091 | Proyecto de inversión | 3660375.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660375.26, modificado:3660375.26}} | REHABILITACIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FRACCIONAMIENTO URBANO AMBIENTAL EX-HACIENDA KALA SIGLO XXIII, POR EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA Y LA AVENIDA RAMON ESPINOLA BLANCO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 173946 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 173946 | S | 1356 | 904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.96, meta_modificada:397.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EX-HACIENDA KALA SIGLO XXIII FRACCIONAMIENTO SIGLO XXIII, 24084 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PERIFERICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA Y AVENIDA RAMON ESPINOLA BLANCO, CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON-MERIDA , lon:-90.47559526, lat:19.83224944}} | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN TRAMITE, trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301965196 | Proyecto de inversión | 1422504.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422504.44, modificado:1422504.44}} | MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE TOMAS DOMICILIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE BARRIO O COLONIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA, NVASIÓN ESPERANZA, JARDINES, FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI - 78469 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 78469 | S | 1642 | 1641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TRIGESIMA PRIMERA EXHACIENDA PRIVADA EXHACIENDA KALA, 24087 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TRIGESIMA SEGUNDA Y CALLE TRIGESIMA NOVENA, CALLE TRIGESIMA QUINTA CALLE TRIGESIMA PRIMERA ENTRE CALL, lon:-90.47976878, lat:19.8417664}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {1965196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201925939 | Proyecto de inversión | 647244.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647244.36, modificado:647244.36}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN EL POZO SAMULA 4, MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COLONIA KANISTE. - 53006 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 53006 | S | 1625 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIDO Y CALLE VEINTE, CALLE QUINCE CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 ATRAS DE LA CALLE 15 COLONIA KANISTE SAN FRANCISCO DE CAMPE, lon:-90.55404397, lat:19.82181294}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.06}} | {1925939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201934454 | Proyecto de inversión | 667217.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667217.76, modificado:667217.76}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA CALLE JOSE CASTELLOT ENTRE PABLO GARCIA ESTE Y CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA (INTERSECCIÓN CON CALLE AVENIDA CONCORDIA) EN LA UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CONCORDIA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 85767 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 85767 | S | 1102 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLOT UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CONCORDIA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CIRCUITO PABLO GARCIA ESTE Y CALLE ALBERTO TRUEBA URBANA, CALLE EDUARDO LAVALLE CALLE CASTELLOT ENTRE CIRCUITO PAB, lon:-90.48891457, lat:19.83620314}} | 2021-07-01 | 2021-08-14 | 420601.26 | 420601.26 | 420601.26 | 420601.26 | 420601.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOPDU-2021-010, contratista:INMOBILIARIA CHAMUCHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:666999.68, importe_modificado:666999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.1}} | {1934454/proyecto_INICIO, 1934454/proyecto_PROCESO, 1934454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201926465 | Proyecto de inversión | 887731.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887731.38, modificado:887731.38}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN EL POZO MULTUNCHAC 2 (SEP), MUNICIPIO CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, BARRIO O COLONIA MULTUN CHAC, UBICACIÓN MAESTROS CAMPECHANOS ENTRE FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS Y SEP CAMPECHE, CP. 24095. - 54123 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 54123 | S | 3664 | 3663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MULTUNCHAC FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, 24095 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS Y CALLE ONCE, CALLE MULTUNCHAC DOS CALLE MULTUNCHAC ENTRE AVENIDA MAESTROS CAM, lon:-90.52759149, lat:19.80470057}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.05}} | {1926465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301986393 | Proyecto de inversión | 2184281.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184281.25, modificado:2184281.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRADO) DE LA CALLE 5 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA CALLE 14 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, Y LA CALLE 12 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, P.R. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 174885 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 174885 | S | 218 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677.0, meta_modificada:1677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE CINCO EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE CATORCE, CALLE SIETE CALLE CINCO ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE CATORCE ATRAS DE CALLE SIETE Y CALLE 14 ENTRE CALLE 5 Y, lon:-90.35843565, lat:19.47745152}} | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1986393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301991217 | Proyecto de inversión | 302877.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302877.94, modificado:302877.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (ALUMBRADO PÚBLICO) EN EL PARQUE BELLAVISTA EN LA CALLE 104 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 194052 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 194052 | S | 305 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CIENTO CUATRO COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CIENTO SEIS, CALLE CIENTO CINCO B CALLE CIENTO CUATRO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CIENTO SEIS ATRAS DE CA, lon:-90.51318637, lat:19.85495558}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1991217/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS 2021 POR LO QUE SOLICITARÁ LA ELIMINACIÓN EN DICHA PLATAFORMA., trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | CAM210301991180 | Proyecto de inversión | 76753.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76753.59, modificado:76753.59}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO (ALUMBRADO PÚBLICO) EN EL PARQUE DE LA CALLE DOLORES ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21 DE LA COLONIA LA PEÑA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 193851 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 193851 | S | 960 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE PEÑA CALLE DOLORES ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINIUNO ATRAS DE CALLE PEÑA COLONIA PEÑA SAN F, lon:-90.50046473, lat:19.85058393}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1991180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS 2021 POR LO QUE SOLICITARÁ LA ELIMINACIÓN EN DICHA PLATAFORMA., trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | CAM210301991152 | Proyecto de inversión | 174627.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174627.8, modificado:174627.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (ALUMBRADO PÚBLICO) EN EL PARQUE JUAN CAMILO MURIÑO DE LA CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ Y CALLE 1 DE DOLORES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 193691 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 193691 | S | 1470 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DOS COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON, CALLE AZUCENA CALLE PRIVADA DOS ENTRE CALLE GUADALUPE , lon:-90.49915119, lat:19.85308957}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1991152/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS 2021 POR LO QUE SOLICITARÁ LA ELIMINACIÓN EN DICHA PLATAFORMA., trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2021-10-09}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM210301974550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41659.22 | 41659.22
CAM210301973923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37112.03 | 37112.03
CAM210301973875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287295 | 287295
CAM210301973844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50962.7 | 50962.7
CAM210301974584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114632.38 | 114632.38
CAM210301973403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150772.69 | 150772.69
CAM210301973791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15235.49 | 15235.49
CAM210301973772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73460.68 | 73460.68
CAM210301973728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124041.21 | 124041.21
CAM210301973714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94150.69 | 94150.69
CAM210301973659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26883.66 | 26883.66
CAM210301973464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157303.26 | 157303.26
CAM210301979575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213633.58 | 213633.58
CAM210301976858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233244.4 | 233244.4
CAM210301976818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303055.49 | 303055.49
CAM210301976794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131460.74 | 131460.74
CAM210301976768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892693.98 | 1892693.98
CAM210301976455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507025.38 | 1507025.38
CAM210301976416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662341.78 | 662341.78
CAM210301976485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235633.07 | 1235633.07
CAM210301992783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630568.56 | 630568.56
CAM210301992724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200498.8 | 1200498.8
CAM210301991710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360365.07 | 360365.07
CAM210301993519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480701.7 | 480701.7
CAM210301993478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720634.06 | 720634.06
CAM210301991273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148066.12 | 1148066.12
CAM210301969872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892297.15 | 892297.15
CAM210301970480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252350.93 | 1252350.93
CAM210301969638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966146.46 | 966146.46
CAM210201935205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3181722.41 | 3181722.41
CAM210201932817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791149.14 | 791149.14
CAM210301975182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35135.09 | 35135.09
CAM210301975145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19922.7 | 19922.7
CAM210301978422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40197.02 | 40197.02
CAM210301975698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12905.45 | 12905.45
CAM210301975680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19922.7 | 19922.7
CAM210301975635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15212.39 | 15212.39
CAM210301974708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28117.84 | 28117.84
CAM210301974638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14050.21 | 14050.21
CAM210301976902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251155.67 | 251155.67
CAM210301975812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405387.97 | 405387.97
CAM210301978985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331962.67 | 2331962.67
CAM210301978889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40197.02 | 40197.02
CAM210301980931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286013.4 | 286013.4
CAM210301978874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80394.04 | 80394.04
CAM210301974736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19922.7 | 19922.7
CAM210301980868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206465.57 | 206465.57
CAM210301994286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927688.53 | 927688.53
CAM210301986091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3660375.26 | 3660375.26
CAM210301965196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422504.44 | 1422504.44
CAM210201925939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647244.36 | 647244.36
CAM210201934454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667217.76 | 667217.76
CAM210201926465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887731.38 | 887731.38
CAM210301986393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2184281.25 | 2184281.25
CAM210301991217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302877.94 | 302877.94
CAM210301991180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76753.59 | 76753.59
CAM210301991152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174627.8 | 174627.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM210301974550 | Metros Cuadrados | 72 | 72
CAM210301973923 | Metros Cuadrados | 64 | 64
CAM210301973875 | Metros Cuadrados | 492 | 492
CAM210301973844 | Metros Cuadrados | 87 | 87
CAM210301974584 | Metros Cuadrados | 196 | 196
CAM210301973403 | Metros Cuadrados | 259 | 259
CAM210301973791 | Metros Cuadrados | 26 | 26
CAM210301973772 | Metros Cuadrados | 128 | 128
CAM210301973728 | Metros Cuadrados | 207 | 207
CAM210301973714 | Metros Cuadrados | 162 | 162
CAM210301973659 | Metros Cuadrados | 44 | 44
CAM210301973464 | Metros Cuadrados | 262 | 262
CAM210301979575 | Metros cuadrados de construcción | 126 | 126
CAM210301976858 | Metros Cuadrados | 1439 | 1439
CAM210301976818 | Metros Cuadrados | 205 | 205
CAM210301976794 | Metros Cuadrados | 199 | 199
CAM210301976768 | Metros Cuadrados | 618 | 618
CAM210301976455 | Metros Cuadrados | 976 | 976
CAM210301976416 | Metros Cuadrados | 126 | 126
CAM210301976485 | Metros Cuadrados | 2528 | 2528
CAM210301992783 | Piezas | 26 | 26
CAM210301992724 | Piezas | 50 | 50
CAM210301991710 | Piezas | 47 | 47
CAM210301993519 | Piezas | 20 | 20
CAM210301993478 | Piezas | 30 | 30
CAM210301991273 | Piezas | 138 | 138
CAM210301969872 | Metros lineales | 359 | 359
CAM210301970480 | Metros lineales | 648 | 648
CAM210301969638 | Piezas | 42 | 42
CAM210201935205 | Metros lineales | 1796 | 1796
CAM210201932817 | Kilómetro lineal | 435 | 435
CAM210301975182 | Piezas | 2 | 2
CAM210301975145 | Piezas | 1 | 1
CAM210301978422 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM210301975698 | Piezas | 1 | 1
CAM210301975680 | Piezas | 1 | 1
CAM210301975635 | Piezas | 1 | 1
CAM210301974708 | Piezas | 2 | 2
CAM210301974638 | Piezas | 32 | 32
CAM210301976902 | Metros lineales | 397 | 397
CAM210301975812 | Piezas | 20 | 20
CAM210301978985 | Pozo(s) | 58 | 58
CAM210301978889 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM210301980931 | Metros lineales | 15 | 15
CAM210301978874 | Pozo(s) | 2 | 2
CAM210301974736 | Piezas | 1 | 1
CAM210301980868 | Metros lineales | 15 | 15
CAM210301994286 | Metros lineales | 180 | 180
CAM210301986091 | Metros lineales | 397.96 | 397.96
CAM210301965196 | Toma(s) | 912 | 912
CAM210201925939 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM210201934454 | Metros Cuadrados | 106 | 106
CAM210201926465 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM210301986393 | Metros Cuadrados | 1677 | 1677
CAM210301991217 | Piezas | 24 | 24
CAM210301991180 | Piezas | 6 | 6
CAM210301991152 | Piezas | 14 | 14

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM210301974550 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | PRIVADA VEINTICINCO COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE SAN JULIAN, CALLE SEGUNDA PRIVADA DE DOLORES PRIVADA VEINTICINCO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE SAN JULIAN ATRAS D | -90.5001 | 19.8484
CAM210301973923 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TOPACIO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE AMAZONITA, CALLE AGUA MARINA CALLE TOPACIO ENTRE LIMONITA Y CALLE AMAZONITA ATRAS DE CALLE AGUA MARINA COLONIA MINA | -90.4965 | 19.8671
CAM210301973875 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE LAS FLORES COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE REYES HEROLES Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE REYES HEROLES Y CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRI | -90.4996 | 19.8593
CAM210301973844 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ORO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE AZUFRE, CALLE CAPRITA CALLE ORO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE AZUFRE ATRAS DE CALLE CAPRITA COLONIA MINAS SAN FRANCISCO | -90.4943 | 19.8606
CAM210301974584 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE VEINTITRES EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTIDOS, CALLE VEINTIUNO CALLE VEINTITRES ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTIDOS ATRAS DE CALLE VEINTIUNO POBLADO RURAL DE CHI | -90.4952 | 19.7636
CAM210301973403 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE SAN SALVADOR COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE VICTOR MENDEZ LANZ, CALLE ALEJANDRINA CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE VICTOR MENDEZ LA | -90.5003 | 19.864
CAM210301973791 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CIENTO SEIS COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CIENTO CUATRO Y CALLE CIENTO CINCO B, CALLE CUATRO CALLE CIENTO SEIS ENTRE CALLE CIENTO CUATRO Y CIENTO CINCO B ATRAS DE CA | -90.5136 | 19.8545
CAM210301973772 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PRIVADA UNO COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE CASTELLOT, CALLE PRIVADA DOS CALLE PRIVADA UNO ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE CASTELLOT ATRAS DE CALLE P | -90.5026 | 19.852
CAM210301973728 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TUMBO COLONIA MORELOS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y CALLE EL BOLERO, CALLE REFORMA CALLE TUMBO ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y CALLE EL BOLERO ATRAS DE CALLE REFORMA COLONIA MO | -90.5029 | 19.8579
CAM210301973714 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE QUINCE, CALLE FLORES MAGÓN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE QUINCE ATR | -90.5052 | 19.8539
CAM210301973659 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DOCE B COLONIA MORELOS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE GABRIEL MACIN HERNANDEZ, CALLE CATORCE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CALLE DOCE B ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE GABRIEL | -90.5065 | 19.8553
CAM210301973464 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE GRAFITO COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN MANUEL Y CALLE ORO, CALLE FLUORITA CALLE GRAFITO ENTRE CALLE SAN MANUEL Y CALLE ORO ATRAS DE LA CALLE FLUORITA COLONIA MINAS SAN | -90.4963 | 19.8603
CAM210301979575 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NUEVE NAYARIT CONJUNTO HABITACIONAL FIDEL VELÁZQUEZ, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR ZACATECAS Y ANDADOR NUEVO LEÓN, ANDADOR OAXACA CALLE NUEVE TAMBIEN NAYARIT ENTRE ZACATECAS Y NUEVO L | -90.4928 | 19.866
CAM210301976858 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PALMAS I FRACCIONAMIENTO PALMAS, 24027 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR XIAT Y ANDADOR CARIOCA, CALLE DOS CALLE PALMAS I ENTRE ANDADOR XIAT Y ANDADOR CARIOCA ATRAS DE LA CALLE DOS FRACCIONAMIE | -90.5064 | 19.8659
CAM210301976818 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA LAS BRISAS, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CALLE GIRASOL, CALLE PIXOY CALLE ESPIRITU SANTO ENTRE CALLE JABIN Y CALLE GIRASOL ATRAS DE CALLE PIXOY COLONIA LAS BRISAS EJIDO LERM | -90.6032 | 19.7995
CAM210301976794 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA GIRASOL COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE AZUCENA, AVENIDA ERNESTO ZEDILLO AVENIDA GIRASOL ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE AZUCENA ATRAS DE LA AVENI | -90.495 | 19.8677
CAM210301976768 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ROBERTO AYALA COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIETE DE NOVIEMBRE, CALLE JESUS GARCIA CARMONA CALLE ROBERTO AYALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y | -90.5077 | 19.8298
CAM210301976455 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE PIXOY COLONIA LAS BRISAS, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CALLE GIRASOL, CALLE ESPIRITU SANTO CALLE PIXOY ENTRE CALLE JABIN Y CALLE GIRAOL ATRAS DE CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA LAS BRISAS POBLADO RUR | -90.6035 | 19.7999
CAM210301976416 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ROBERTO AYALA COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIETE DE NOVIEMBRE, CALLE DE LA RIA CALLE ROBERTO AYALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIET | -90.5077 | 19.8297
CAM210301976485 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TURMALINA COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE JADE, AVENIDA GIRASOL CALLE TURMALINA ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE JADE ATRAS DE LA AVENIDA GIRASOL COL | -90.4951 | 19.8677
CAM210301992783 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE RENOVACIÓN MORAL COLONIA ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BUEN PASTOR Y CALLE JAZMIN, CALLE LIRIOS CALLE RENOVACIÓN MORAL ENTRE CALLE BUEN PASTOR Y CALLE JAZ | -90.498 | 19.8546
CAM210301992724 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE REFORMA COLONIA MORELOS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE UNION OBRERA Y CALLE NANCE, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REFORMA ENTRE CALLE UNION OBRERA Y CALLE NANCE ATRAS DE CALLE INDEPENDENCIA | -90.5049 | 19.8578
CAM210301991710 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TACUBAYA COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA VIOLETA Y PRIVADA JAZMIN, CALLE GIRASOL CALLE TACUBAYA ENTRE VIOLETA Y CALLE JAZMIN ATRAS DE LA CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES | -90.5144 | 19.8284
CAM210301993519 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE REVOLUCIÓN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MALAGON Y CALLE REYES HEROLES, CALLE TRES HERMANOS CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE MALAGON Y CALLE REYES HEROLES | -90.5026 | 19.8552
CAM210301993478 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CIENTO CATORCE COLONIA GRANJAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE CIENTO CATORCE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LE | -90.5051 | 19.8533
CAM210301991273 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE DIECISIETE EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECINUEVE CALLE DIECISIETE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIDOS ATRAS DE CALLE DIECINUEVE EJIDO CHINA. | -90.4955 | 19.7667
CAM210301969872 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE LIMON COLONIA LAS BRISAS, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE VEINTISEIS, CALLE PARAISO CALLE LIMON ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE VEINTISEIS ATRAS DE CALLE PARAISO COLONIA LAS BRISAS POBLADO RURA | -90.6033 | 19.8014
CAM210301970480 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE X´CALCHE EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE FINAL DE LA CALLE, CALLE PALMA SOLA CALLE XCALCHE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y FINAL DE LA CALLE ATRAS DE CALLE PALMA SOLA BARRIO CEMENTER | -90.5038 | 19.7668
CAM210301969638 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA FRANCISCO MORAZAN COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE MIRADOR BENITO JUAREZ, CALLE DIEZ CAMINO REAL AVENIDA FRANCISCO MORAZAN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE MIR | -90.5122 | 19.8589
CAM210201935205 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE JESUS MARIA PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO, CALLE VEINTIDOS CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO ATRAS DE LA CALLE VEINTIDOS POBLADO RURAL CHINA | -90.4999 | 19.7791
CAM210201932817 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE ESPIRITU SANTO PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LOS MAYAS Y CALLE FINAL, AVENIDA RANCHO CALLE ESPIRTU SANTO ENTRE CALLE LOS MAYAS Y CALLE FINAL ATRAS DE LA AVENIDA RANCHO POBLADO RURAL LERMA, SAN | -90.5945 | 19.8051
CAM210301975182 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE SAN JULIAN COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA UNO Y PRIVADA DOS, CALLE DOLORES CALLE SAN JULIAN ENTRE PRIVADA UNO Y PRIVADA DOS ATRAS DE CALLE DOLORES COLONIA REVOLUCIÓ | -90.5021 | 19.8524
CAM210301975145 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ECUADOR COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CASAMATA Y CALLE GRANADA, PRIVADA PRIMERA PRIVADA CHABLE CALLE ECUADOR ENTRE CALLE CASAMATA Y CALLE GRANADA ATRAS DE LA PRIMER | -90.5234 | 19.8264
CAM210301978422 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | CALLE TRECE EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, CALLE ONCE CALLE TRECE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE ATRAS DE LA CALLE ONCE CERCA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES P.R. POCYAXUM CAMPE | -90.3508 | 19.7302
CAM210301975698 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TZALAM Y CALLE COCAL, CALLE PEDREGAL CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE TZLALAM Y CALLE COCAL ATRAS DE CALLE PEDREGA | -90.5422 | 19.8149
CAM210301975680 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DIECINUEVE COLONIA SAMULÁ, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE DIECISIETE CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO ATRAS DE CALLE DIECISIETE COLONIA SAMULA SA | -90.5449 | 19.8154
CAM210301975635 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 24024 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CIENTO OCHO Y PRIVADA CIENTO OCHO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA ENTRE CALLE | -90.5107 | 19.854
CAM210301974708 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE LEOVIGILDO GOMEZ COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FINAL DEL AGUILA Y CALLE CONVENTO, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS CALLE LEOVIGILDO GOMEZ ENTRE CALLE FINAL DEL AGUILA Y CA | -90.5184 | 19.8236
CAM210301974638 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CORREGIDORA COLONIA ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE HALITA, CALLE CUMBRES CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE HALITA ATRAS | -90.4975 | 19.8573
CAM210301976902 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ANTIGUA A HAMPOLOL SOLIDARIDAD NACIONAL CONJUNTO HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL, 24025 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GOLFO DE MEXICO Y CALLE NORTE DE MEXICO, AVENIDA PEDRO SAINZ BARANDA CA | -90.4982 | 19.8695
CAM210301975812 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES, 24096 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONAR Y AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL, AVENIDA LOS LAURELES CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE | -90.5272 | 19.8145
CAM210301978985 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PERU COLONIA SANTA ANA, 24050 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FLOR DE LIMON Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CIRICOTE, CALLE PARAGUAY CALLE PERU ENTRE FLOR DE LIMON Y SEGUNDA PRIVADA DE CIRICOTE ATRA | -90.5255 | 19.8332
CAM210301978889 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE SATA ROSA 1 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MONTE MIEL Y CALLE SANTA ROSA 2, CALLE FINAL DEL POBLADO CALLE SANTA ROSA 1 ENTRE CALLE MONTE MIEL Y CALLE SANTA ROSA UNO AL FINAL DEL POBLADO P.R. CHI | -90.5015 | 19.7616
CAM210301980931 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE SANTA ROSA EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTICINCO, CALLE SAN FRANCISCO CRUCE SANTA ROSA Y CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LA CALLE 24 CALLE 25 EN LA COLONIA SANTA ROSA EN EL | -90.4964 | 19.7639
CAM210301978874 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE VEINTIOCHO EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, CALLE VEINTISEIS CALLE VEINTIOCHO ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE ATRAS DE LA CALLE VEINTISEIS CERCA DEL CEMENTERIO DEL POBLADO, P.R. | -90.4985 | 19.7705
CAM210301974736 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TIXMUCUY COLONIA SOLIDARIDAD URBANA, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HAMPOLOL Y ANDADOR CALLE 1, CALLE SAN ANTONIO CAYAL CALLE TIXMUCUY ENTRE CALLE UNO Y HAMPOLOL ATRAS DE LA CALLE SAN AN | -90.5188 | 19.8183
CAM210301980868 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE SANTA ROSA EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTICINCO, CALLE SAN FRANCISCO CRUCE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25 COLONIA SANTA ROSA E | -90.4965 | 19.7639
CAM210301994286 | Campeche | Campeche | Bethania | CALLE VEINTITRES EJIDO BETHANIA, 24562 BETHANIA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE VEINTIUNO CALLE VEINTITRES ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OCHO ATRAS DE CALLE VEINTIUNO EJIDO BETHANIA. | -90.3669 | 19.907
CAM210301986091 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE EX-HACIENDA KALA SIGLO XXIII FRACCIONAMIENTO SIGLO XXIII, 24084 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PERIFERICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA Y AVENIDA RAMON ESPINOLA BLANCO, CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON-MERIDA | -90.4756 | 19.8322
CAM210301965196 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TRIGESIMA PRIMERA EXHACIENDA PRIVADA EXHACIENDA KALA, 24087 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TRIGESIMA SEGUNDA Y CALLE TRIGESIMA NOVENA, CALLE TRIGESIMA QUINTA CALLE TRIGESIMA PRIMERA ENTRE CALL | -90.4798 | 19.8418
CAM210201925939 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TRECE COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIDO Y CALLE VEINTE, CALLE QUINCE CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 ATRAS DE LA CALLE 15 COLONIA KANISTE SAN FRANCISCO DE CAMPE | -90.554 | 19.8218
CAM210201934454 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CASTELLOT UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CONCORDIA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CIRCUITO PABLO GARCIA ESTE Y CALLE ALBERTO TRUEBA URBANA, CALLE EDUARDO LAVALLE CALLE CASTELLOT ENTRE CIRCUITO PAB | -90.4889 | 19.8362
CAM210201926465 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE MULTUNCHAC FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, 24095 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS Y CALLE ONCE, CALLE MULTUNCHAC DOS CALLE MULTUNCHAC ENTRE AVENIDA MAESTROS CAM | -90.5276 | 19.8047
CAM210301986393 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE CINCO EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE CATORCE, CALLE SIETE CALLE CINCO ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE CATORCE ATRAS DE CALLE SIETE Y CALLE 14 ENTRE CALLE 5 Y | -90.3584 | 19.4775
CAM210301991217 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CIENTO CUATRO COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CIENTO SEIS, CALLE CIENTO CINCO B CALLE CIENTO CUATRO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CIENTO SEIS ATRAS DE CA | -90.5132 | 19.855
CAM210301991180 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DOLORES COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE PEÑA CALLE DOLORES ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINIUNO ATRAS DE CALLE PEÑA COLONIA PEÑA SAN F | -90.5005 | 19.8506
CAM210301991152 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PRIVADA DOS COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON, CALLE AZUCENA CALLE PRIVADA DOS ENTRE CALLE GUADALUPE | -90.4992 | 19.8531

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM210301974550 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973923 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973875 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973844 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301974584 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973403 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973791 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973772 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973728 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973714 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973659 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301973464 | Servicios | HA-DOPDU-2021-014 | REYES Y WONG INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1171678.24 | 1171678.24
CAM210301969872 | Servicios | HA-DOPDU-2021-017 | YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 882707.39 | 882707.39
CAM210301970480 | Servicios | HA-DOPDU-2021-016 | AIME CAREM GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1247238.7 | 1247238.7
CAM210301969638 | Servicios | HA-DOPDU-2021-015 | CONSTRUCTORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS GENERALES JAGUAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 964612.62 | 964612.62
CAM210201935205 | Obra | HA-DOPDU-2021-012 | AIME CAREM GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 3175906.03 | 3175906.03
CAM210201932817 | Obra | HA-DOPDU-2021-011 | YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 789589.88 | 789589.88
CAM210201934454 | Obra | HA-DOPDU-2021-010 | INMOBILIARIA CHAMUCHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 666999.68 | 666999.68

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM210301974550 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 23.76 | 33
CAM210301973923 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 21.12 | 33
CAM210301973875 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 492 | 492 | 162.36 | 33
CAM210301973844 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 87 | 87 | 28.71 | 33
CAM210301974584 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 196 | 196 | 64.68 | 33
CAM210301973403 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 259 | 259 | 85.47 | 33
CAM210301973791 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 8.58 | 33
CAM210301973772 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 42.24 | 33
CAM210301973728 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 68.31 | 33
CAM210301973714 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 162 | 162 | 53.46 | 33
CAM210301973659 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 14.52 | 33
CAM210301973464 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 262 | 262 | 86.46 | 33
CAM210301979575 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 126 | 126 | 0 | 0
CAM210301976858 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1439 | 1439 | 0 | 0
CAM210301976818 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 205 | 205 | 0 | 0
CAM210301976794 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 199 | 199 | 0 | 0
CAM210301976768 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 618 | 618 | 0 | 0
CAM210301976455 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 976 | 976 | 0 | 0
CAM210301976416 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 0 | 0
CAM210301976485 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2528 | 2528 | 0 | 0
CAM210301992783 | 2021 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
CAM210301992724 | 2021 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
CAM210301991710 | 2021 | 3 | Piezas | 47 | 47 | 0 | 0
CAM210301993519 | 2021 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210301993478 | 2021 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210301991273 | 2021 | 3 | Piezas | 138 | 138 | 0 | 0
CAM210301969872 | 2021 | 3 | Metros lineales | 359 | 359 | 179.5 | 50
CAM210301970480 | 2021 | 3 | Metros lineales | 648 | 648 | 324 | 50
CAM210301969638 | 2021 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 21 | 50
CAM210201935205 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1796 | 1796 | 1796 | 100
CAM210201932817 | 2021 | 3 | Kilómetro lineal | 435 | 435 | 435 | 100
CAM210301975182 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210301975145 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210301978422 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210301975698 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210301975680 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210301975635 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210301974708 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210301974638 | 2021 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 0 | 0
CAM210301976902 | 2021 | 3 | Metros lineales | 397 | 397 | 0 | 0
CAM210301975812 | 2021 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210301978985 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 58 | 58 | 0 | 0
CAM210301978889 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210301980931 | 2021 | 3 | Metros lineales | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210301978874 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210301974736 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210301980868 | 2021 | 3 | Metros lineales | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210301994286 | 2021 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
CAM210301986091 | 2021 | 3 | Metros lineales | 397.96 | 397.96 | 0 | 0
CAM210301965196 | 2021 | 3 | Toma(s) | 912 | 912 | 0 | 0
CAM210201925939 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.06 | 6
CAM210201934454 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 90.1 | 85
CAM210201926465 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
CAM210301986393 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1677 | 1677 | 0 | 0
CAM210301991217 | 2021 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
CAM210301991180 | 2021 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM210301991152 | 2021 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".